## Sheet1
2026年伊吾县商务科技和工业信息化局工业领域技术改造项目汇总表
填报单位（盖章）：伊吾县商务科技和工业信息化局 填报人：严海云 填报时间：2026年9月15日
序号 | 备案文号 | 企业名称 | 项目名称 | 项目内容 | 项目备案时间 | 统一监管平台代码 | 建设年限 | 总投资（万元） | 开工时间 | 完工时间 | 项目现场进度 | 是否按备案内容建设 | 是否办理节能登记表 | 是否节能审查 | 节能审查项目是否验收 | 若项目已撤销或发生变更，请备注具体情况
1 | 伊商科工信技改字[2026]1号 | 哈密广汇环保科技有限公司 | 哈密广汇环保科技有限公司设备更新项目 | 本项目在现有工艺流程基础上对设备进行替换或仅对现有设备进行改造，不增减新的工艺路线。使用新贫富甲醇换热器（新E04410A/B/C/D）替换原有贫富甲醇换热器（E04410A/B/C/D），实现材质升级;对贫甲醇冷却器（E04409）进行更换，换热管束材质进行升级，由304升级为316L；对一氧化碳CO置换尾气压缩机的叶轮、隔板、联轴器等压缩机关键结构进行更换。 | 2026.1.8 | 2601-650522-07-02-469066 | 2026年1月-2026年12月 | 2320 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 已完成备案 | 是 | 是 | 否 | /
2 | 伊商科工信技改字[2026]2号 | 伊吾疆纳新材料有限公司 | 伊吾疆纳新材料有限公司炭化炉底板更换与生产效率提优项目 | 本项目针对公司热解装置A区17台炭化炉及配套的刮焦机进行技术改造，不改变原有炭化炉生产规模，通过设备优化升级，提升生产效率与稳定性，降低故障停机率，保障原有生产能力充分释放。 | 2026.2.3 | 2601-650522-07-02-462520 | 2026年3月-2026年7月 | 2134 | 2026-03-01 | 2026-07-01 |  | 是 | 是 | 否 | / | 已删除
3 | 伊商科工信技改字[2026]3号 | 伊吾氢能环保科技有限公司 | 伊吾氢能环保科技有限公司系统性装备节能升级改造项目 | 本项目为现有生产装置技术改造，不改变原有9万吨LNG及16万吨合成氨的核心生产规模。通过优化生产工艺、升级关键设备性能，将显著增强生产稳定性与负荷调节弹性，确保原有生产能力充分释放，同时增加LNG产品产出量，进一步提升产能利用率与产品附加值。 | 2026.2.3 | 2601-650522-07-02-114773 | 2026年3月-2027年3月 | 5000 | 2026-03-01 | 2027-07-01 |  | 是 | 是 | 否 | / | 变更
4 | 伊商科工信技改字[2026]4号 | 新疆宣东能源有限公司 | 300万吨年低阶煤分质利用项目VOCs治理项目 | 本项目VOCs废气主要来自两条支线，一条支线来自出焦工段（焦0#A/B输煤皮带、焦1#A/B输煤皮带）、炉刮焦水箱及回炉煤气水封罐、文氏管塔水封罐及捕雾器水封罐；另一条支线来自焦油中间罐、焦油氨水分离区、净水装置。收集的废气通过混风系统混风后，通过空气风机输送至炭化炉进行焚烧。对收集的气体进一步处理及回收利用，达到超低排放要求，提升生产效率，提高资源利用效率，助力实现碳中和目标。 | 2026.2.4 | 2601-650522-07-02-685375 | 2026年1月-2026年12月 | 867.1 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 完成20% | 是 | 是 | 否 | /
5 | 伊商科工信技改字[2026]5号 | 新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司 | 脱酸脱氨塔外排酸性气处理技术研究与应用项目 | 为了有效去除酸性气去脱硫装置带水汽的问题，以对C系列脱酸塔塔顶冷凝器改造设计为例，新增1台酸性气冷凝器，采用循环水进行冷却，冷凝后大量水汽变为液态水流入酸性气分液罐；由于酸性气分液罐分离出来的气相含有少量的氨气，通过新增1台洗氨塔和2台氨水泵，用新鲜水对其中的氨气进行吸收，A、B系列脱酸脱氨蒸馏塔分离出来的气相与C系列酸性气分液罐分离出来的气相一同进入洗氨塔，经过冷凝+洗氨处理后，将塔顶的酸性气（主要成分为CO2+H2S）输送至脱硫装置进行处理，塔底的氨水由氨水泵外送至预处理回收利用。 | 2026.3.2 | 2602-650522-07-02-651105 | 2026年2月-2026年6月 | 350 | 2026-02-02 | 2026-06-02 |  | 是 | 是 | 否 | / | 变更
6 | 伊商科工信技改字[2026]6号 | 伊吾氢能环保科技有限公司 | 系统性装备节能升级改造项目 | 1、甲烷化系统升级改造：新增1台高温甲烷化反应器、1台废热锅炉，构建“高温+低温”串联工艺，配套优化连接管线，解决超温堵塞问题。 2、更换一套适配工况的低功率节能型贫液泵（P-302泵）：更换升级低功率专用泵，优化提升节能效率，增加系统运行稳定性。 3、二级脱硫塔环保升级改造：将现有二级洗氨塔改造为二级脱硫塔，优化管线连通方式，增设阀门与监测仪表，实现双塔串联运行，提升脱硫深度。 4、BOG再液化改造：新增1套BOG撬装设备，配套建设收集、输送、液化及储存管线与设施，实现BOG资源回收利用。 5、净化气压缩机节能改造：联合设备厂家优化压缩机内部结构与控制系统，适配实际运行工况，降低无效能耗。 6、整套管线改造：优化调整原料气、产品气、蒸汽等相关连接管线，确保新增设备与原有系统无缝衔接。 | 2026.3.26 | 2601-650522-07-02-114773 | 2026年3月-2027年3月 | 5000 | 2026-03-01 | 2027-03-01 | 项目已备案，目前正在采购设备 | 是 | 是 | 否 | / | 删除
7 | 伊商科工信技改字[2026]7号 | 新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司 | 脱酸脱氨塔外排酸性气处理项目 | 为了有效去除酸性气去脱硫装置带水汽的问题，以对C系列脱酸塔塔顶冷凝器改造设计为例，新增1台酸性气冷凝器，采用循环水进行冷却，冷凝后大量水汽变为液态水流入酸性气分液罐；由于酸性气分液罐分离出来的气相含有少量的氨气，通过新增1台洗氨塔和2台氨水泵，用新鲜水对其中的氨气进行吸收，A、B系列脱酸脱氨蒸馏塔分离出来的气相与C系列酸性气分液罐分离出来的气相一同进入洗氨塔，经过冷凝+洗氨处理后，将塔顶的酸性气（主要成分为CO2+H2S）输送至脱硫装置进行处理，塔底的氨水由氨水泵外送至预处理回收利用。 | 2026.4.23 | 2602-650522-07-02-651105 | 2026年2月-2026年6月 | 350 | 2026-02-02 | 2026-06-02 | 已完成80% | 是 | 是 | 否 | /
8 | 伊商科工信技改字[2026]8号 | 伊吾疆纳新材料有限公司 | 节能增效设备 升级项目 | 本项目为公司针对现有生产装置运行痛点实施的系列技术改造项目，包含TSA出口新增过滤器项目、煤焦油加氢装置关键设备技改提质增效项目、变换单元空冷设备防腐蚀技改提质增效项目、制加氢催化剂升级更新四大板块，不改变原有装置核心生产规模（27000Nm³／h荒煤气制氢、50万吨／年煤焦油加氢）。项目积极响应《2024—2025年节能降碳行动方案》《炼油行业节能降碳专项行动计划》《工业领域碳达峰实施方案》等政策要求，聚焦装置节能降碳、提质增效、安全环保核心目标，通过设备新增、升级改造、材质更换、工艺优化等措施，系统性解决生产运行中的设备堵塞、腐蚀泄漏、能耗偏高、环保隐患等问题，延长装置运行周期，提升生产连续性与资源利用效率，进一步增强企业行业核心竞争力。 | 2026.4.27 | 2604-650522-07-03-582829 | 2026年4月-2026年9月 | 2446 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 项目完成90% | 是 | 是 | 否 | /
9 | 伊商科工信技改字[2026]9号 | 伊吾氢能环保科技有限公司 | 硫膏清洁资源化利用制硫磺及试剂级氨水技术改造项目 | （1）600吨/年精制硫磺工艺。对现有硫磺生产工艺进行技术改造，主要建设安装熔硫釜、预热器、蒸馏釜、冷凝塔、切片机、自动包装机等设备设施，配套技术改造建设独立自控系统。 （2）8000吨/年试剂级氨水工艺。对现有氨水生产工艺进行技术改造。主要建设安装氨气洗涤塔、试剂级氨水吸收塔、液氨蒸发器、循环泵等设备设施提升设备集成度。 | 2026.4.27 | 2604-650522-07-03-124850 | 2026年3月-2027年10月 | 520 | 2026-03-01 | 2027-10-01 | 正在办理前期手续 | 是 | 是 | 否 | /
10 | 伊商科工信技改字[2026]10号 | 伊吾疆纳新材料有限公司 | 污水生化装置设备升级及资源综合利用项目 | 本项目对伊吾疆纳新材料有限公司对污水生化系统现有污泥回流技术升级改造，提升污水系统污泥回流量的同时，增加污泥回流的稳定性。解决现有潜水泵的维修成本高和检修困难的问题，极大的节约了运行成本和维修成本。 | 2026.4.27 | 2604-650522-07-03-375927 | 2026年3月-2026年9月 | 800.28 | 2026-03-02 | 2027-09-02 | 项目完成50% | 是 | 是 | 否 | /
11 | 伊商科工信技改字[2026]11号 | 新疆广汇新能源有限公司 | 全厂废气收集及异味综合治理项目 | 针对净化、合成生产过程中产出的废气进行收集，通过管道输送至TO炉或焚烧炉等处理效率较好的高温氧化方式进行深度净化处理，并通过余热回收锅炉副产蒸汽。 | 2026.6.3 | 2606-650522-07-03-124850 | 2026年6月-2028年12月 | 14000 | 2026-06-01 | 2028-12-01 | 项目已备案 | 是 | 是 | 否 | /
12 | 伊商科工信技改字[2026]12号 | 新疆鸿业化工投资有限公司 | 储罐区技术改造项目 | 1.对储罐区20台闲置储罐全部配套安装专业VOCs油气回收系统。 2.对储罐区20台储罐储存介质进行重新规划调整，4台3000m³储罐、2台1000m³储罐、2台2000m³储罐全部改造为煤焦油原料专用储罐，9台1500m³储罐、3台500m³储罐改造为蒽油、酚油产品专用储罐。 | 1955-06-27 21:36 | 2607-650522-07-03-833407 | 2026年7月-2026年9月 | 260 | 2026-07-01 | 2026-09-01 | 项目已备案 | 是 | 是 | 否 | /