## 绩效目标自评表
绩效目标自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 哈密市伊吾县驼奶收购转运站建设项目 |  | 项目负责人及电话 | 陈绪松（18399859074）
主管部门 |  |  | 伊吾县农业农村局 |  | 实施单位 | 伊吾县农业农村局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 160 | 160 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 100 | 100 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 | 60 | 60 |  | - | 100% | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 建设规模及建设内容为：新建驼奶收购转运站2座（含消毒室、检测室、冷藏室等），各配套250㎡停车场1座及水电暖等。项目实施受益群体为盐池镇及吐葫芦乡全体村民，并且方便驼奶销售农户，预期受益农户满意度达到98%及以上。 项目建成后能有效保障驼奶收购及质量把控，拓展销售渠道，方便驼奶养殖户销售，增加群众收入，全面巩固脱贫攻坚成果，带动辖区群众增收致富，助力乡村振兴。 |  |  |  | 截至2025年12月31日，新建驼奶收购转运站2座（含消毒室、检测室、冷藏室等），各配套250㎡停车场1座及水电暖全部完成。项目实施受益群体为盐池镇及吐葫芦乡全体村民，并且方便驼奶销售农户，受益农户满意度100%。两个乡镇全部的驼奶销售户销售驼奶可直接运到转运站进行检测、储存，大大节省了时间成本、距离成本，并且保障了鲜奶的新鲜程度，增加了群众收入，全面巩固了脱贫攻坚成果，带动了辖区群众增收致富，助力乡村振兴。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：新建驼奶收购转运站数量 | 5.6 | =2座 | =2座 | 5.6
|  |  | 指标2：新建配套停车场数量 | 5.6 | =2座 | =2座 | 5.6
|  | 质量指标 | 指标1：项目（工程）验收合格率 | 5.6 | =100% | =100% | 5.6
|  |  | 指标2：项目（工程）量完工率 | 5.6 | =100% | =100% | 5.6
|  | 时效指标 | 指标1：项目工程开工时间 | 5.6 | =2025年4月 | =2025年5月 | 4.48 | 未完成原因：天气恶劣无法如期开工。改进措施：天气条件符合开工条件后即可开工并按期完工；后期同类型项目充分考虑前期手续复杂程度并预留合理时间。
|  |  | 指标2：项目工程完工时间 | 5.5 | =2025年8月 | =2025年8月 | 5.5
|  | 成本指标 | 指标1：建筑工程费用 | 5.5 | <=140.41万元 | =134.61万元 | 5.27
|  |  | 指标2：工程建设其他费用 | 5.5 | <=19.4万元 | =25.39万元 | 0 | 未完成原因：前期设计未考虑用水用电及林草补偿及植被恢复费用；改进措施：做好项目前期调研论证，同时充分考虑前期手续的复杂性，择优选择咨询单位，精准编制概预算。
|  |  | 指标3：预备费 | 5.5 | <=0.19万元 | =0万元 | 5.5 | 预备费是行业对预算编制要求，项目未发生变更、不可抗力或不可预料事项导致发生的费用，因此该指标认定完成率100%，不予扣分。
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：实际投资年收益率 | 15 | >=5% | =5% | 15
|  | 社会效益指标 | 指标1：推动乡村振兴和区域经济发展 | 15 | 持续推动 | 持续推动 | 15
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益农户满意度 | 10 | >=98% | =100% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 93.15