## 绩效目标自评表
绩效目标自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 哈密市伊吾县吐葫芦乡泉脑村水利设施改造建设项目（宜居宜业村） |  | 项目负责人及电话 | 赵伟(18999687732)
主管部门 |  |  | 伊吾县农业农村局 |  | 实施单位 | 伊吾县吐葫芦乡人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 230 | 176.66 |  | 10 | 76.81% | 7.68
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 140 | 140 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 | 90 | 36.66 |  | - | 40.73% | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：新建300立方米沉砂池1座。 目标2：自动反冲洗过滤器2套，2套500L施肥罐。 目标3：提升改造HDPE管道5694米，配套安装控制阀井8座，空气阀井3座，排水阀井7座。 项目实施预期受益一般户142户484人，预期受益农户满意度达到95%及以上。 通过本工程建设实施，提高分水和输水保证率、减少渗漏损失，将改变农田水利设施建设滞后于农业发展的局面，对完善项目区灌溉系统、实现整体效益是非常必要的，也符合建设节水型社会的需要。 |  |  |  | 截至2025年12月31日，项目新建300立方米沉砂池1座，自动反冲洗过滤器2套，1套500L施肥罐，提升改造HDPE管道5165米，配套安装控制阀井7座，空气阀井3座，排水阀井10座。 项目实施受益一般户142户484人，受益农户满意度95%。 通过本工程建设实施，提高了分水和输水保证率、减少渗漏损失，一定程度改变了本地农田水利设施建设滞后于农业发展的局面，完善了项目区灌溉系统，也符合建设节水型社会的需要。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：新建300立方米沉砂池数量 | 3.6 | =1座 | =1座 | 3.6
|  |  | 指标2：配套自动反冲洗过滤器套数 | 3.6 | =2套 | =2套 | 3.6
|  |  | 指标3：配套500L施肥罐套数 | 3.6 | =2套 | =1套 | 1.8 | 未完成原因：设计内容有偏差，以能满足项目实际需求的施工量为准；改进措施：做好前期工程量设计，尽量减小设计偏差。
|  |  | 指标4：提升改造HDPE管道长度 | 3.6 | =5694米 | =5165米 | 3.27 | 未完成原因和改进措施同数量指标3。
|  |  | 指标5：配套安装控制阀井数量 | 3.6 | =8座 | =7座 | 3.15 | 未完成原因和改进措施同数量指标3。
|  |  | 指标6：配套空气阀井数量 | 3.6 | =3座 | =3座 | 3.6
|  |  | 指标7：配套排水阀井数量 | 3.6 | =7座 | =10座 | 2.06 | 超额完成原因和改进措施同数量指标3。
|  | 质量指标 | 指标1：项目（工程）验收合格率 | 3.6 | =100% | =100% | 3.6
|  |  | 指标2：项目（工程）量完工率 | 3.6 | =100% | =100% | 3.6
|  | 时效指标 | 指标1：项目（工程）开工时间 | 3.6 | =2025年4月 | =2025年4月 | 3.6
|  |  | 指标2：项目（工程）完工时间 | 3.5 | =2025年7月 | =2025年8月 | 2.63 | 未完成原因：农户农耕作业期间无法施工导致未按期完工；改进措施：后期同类项目充分考虑农户耕作期，合理设置项目工期。
|  | 成本指标 | 指标1：工程费用 | 3.5 | <=201.39万元 | =161.08万元 | 2.8 | 节约超20%原因：项目工程费用按批复投资结合设计编制设定，实际合同价较低；改进措施：一是在符合项目设计预算标准的前提下精准预算；二是本项目已将结余资金已全额上缴财政。
|  |  | 指标2：工程建设其他费用 | 3.5 | <=17.67万元 | =15.58万元 | 3.09
|  |  | 指标3：预备费 | 3.5 | <=10.94万元 | =0万元 | 3.5 | 预备费是行业对预算编制要求，项目实际未发生设计变更、不可抗力或不可预料事项导致发生的费用，因此该指标认定完成率100%，不予扣分。
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 指标1：受益一般户户数 | 10 | >=142户 | =142户 | 10
|  |  | 指标2：受益一般户人数 | 10 | >=484人 | =484人 | 10
|  |  | 指标3：保障浇灌用水耕地面积 | 10 | >=400亩 | =400亩 | 10
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益一般户满意度 | 10 | >=95% | =95% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 91.58