伊吾县财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效自评报告

（2025年度）

项目名称：哈密市伊吾县前山乡养殖二期基础设施提升改造项目

实施单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

主管部门：伊吾县农业农村局

项目负责人：石冰江

填报时间：2026年1月25日

一、绩效目标分解下达情况

（一）财政专项衔接资金下达预算及项目情况

1.下达预算情况

按照中央和自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）管理、使用、工作等文件规定，经县乡村振兴领导小组研究确定，2025年3月7日下发的《关于下达伊吾县2025年度财政衔接推进乡村振兴补助资金新增实施项目计划的通知》（伊党农领字〔2025〕2号）文件，确定安排并实施哈密市伊吾县前山乡养殖二期基础设施提升改造项目。

项目预算金额为210.00万元，其中专项衔接资金140.00万元，其他资金70.00万元。

2.项目情况

该项目由伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府负责实施，项目实施期限2025年4月-12月，项目主要内容为：在园区内新建污水处理池一座：新建设备间43.72平方米，安装成品60立方米污水处理设备一套，新建污水管网150米，新建电力管线300米；对园区原有3座大棚进行封顶修缮升级：新做钢结构顶棚600平方米，新做地面600平方米，并配备给水及电气照明；新建室外给水管网229米，新建室外电力管线242米。

（二）财政专项衔接资金项目绩效目标设定情况

为保障2025年度财政专项衔接资金项目顺利实施并达到预期目标，我单位根据项目实际情况设置了项目年度总体目标和具体绩效指标。

1.年度总体目标

目标1：在园区内新建污水处理池一座：新建设备间43.72平方米，安装成品60立方米污水处理设备一套，新建污水管网150米，新建电力管线300米；目标2：对园区原有3座大棚进行封顶修缮升级：新做钢结构顶棚600平方米，新做地面600平方米，并配备给水及电气照明；目标3：新建室外给水管网229米，新建室外电力管线242米。

项目实施预期受益监测户173户、620人，项目实施过程中预计带动本地就业人数4人，预期受益群众满意度达到95%及以上。

本项目通过配套提升产业园区基础设施，改善水产养殖园区环境，实现产量不断增加，品质不断改善的目的，并对原有设施修缮升级，优化产业线，主要培育雪莲和一支蒿，并增加村集体，群众收入。

2.具体绩效指标

按照《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）文件规定，结合项目实际，对项目绩效目标设定如下：

（1）产出指标

①数量指标

指标1“新建污水处理池”年度指标值为“1座”；

指标2“新建设备间面积”年度指标值为“43.72平方米”；

指标3“安装成品60立方米污水处理设备数量”年度指标值为“1套”；

指标4“新建污水管网长度”年度指标值为“150米”；

指标5“新建电力管线长度”年度指标值为“300米”；

指标6“封顶修缮升级大棚数量”年度指标值为“3座”；

指标7“新做钢结构顶棚面积”年度指标值为“600平方米”；

指标8“新做地面面积”年度指标值为“600平方米”；

指标9“新建室外给水管网长度”年度指标值为“229米”；

指标10“新建室外电力管线长度”年度指标值为“242米”。

②质量指标

指标1“项目（工程）验收合格率”年度指标值为“100%”；

指标2“项目（工程）量完工率”年度指标值为“100%”。

③时效指标

指标1“项目（工程）开工时间”年度指标值为“2025年4月”；

指标2“项目（工程）完工时间”年度指标值为“2025年12月”。

④成本指标

指标1“工程设备费用”年度指标值为“小于等于178.03万元”；

指标2“工程建设其他费用”年度指标值为“小于等于23.19万元”；

指标3“预备费”年度指标值为“小于等于8.78万元”。

（2）效益指标

①经济效益指标

指标1“村集体经济收益分红比例”年度指标值为“大于等于8%”。

②社会效益指标

指标1“受益监测户数”年度指标值为“大于等于173户”；

指标2“受益监测户人数”年度指标值为“大于等于620人	”；

指标3“项目实施过程中带动当地就业人数”年度指标值为“大于等于4人”。

③生态效益指标

无。

④可持续影响指标

无。

（3）满意度指标

①服务对象满意度指标

指标1“受益监测户满意度”年度指标值为“大于等于95%”。

二、绩效自评工作开展情况

（一）自评开展范围

本次绩效自评从项目资金、项目产出、项目效益、服务对象满意度四个层面进行绩效评价。

（二）自评开展对象

伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府2025年实施的哈密市伊吾县前山乡养殖二期基础设施提升改造项目及其所涉及的财政资金210.00万元。

（三）自评开展时间

2025年12月25日-2026年2月28日。

（四）自评开展方式

本项目绩效评价通过我单位自评、主管部门监管、财政部门审核的方式开展绩效评价工作。根据评价指标的具体情况，本项目以比较法和成本效益分析法为主、以因素分析法和公众评判法为辅开展绩效评价。

1.前期准备

2025年12月25日组成绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期研究，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。成员构成如下：

宝尔江·杰恩斯任评价组组长，主要负责评价任务安排落实，整体协调推进，总体把控评价工作进度和质量。

评价组成员李开星，主要负责项目资料收集、整理，完成绩效评价项目部分内容。

评价组成员李亚君，主要负责财务资料收集、整理，完成绩效评价财务部分内容。

2.组织实施

2025年12月25日—2026年1月11日，自评工作进入实施阶段，评价组成员完成项目资料、财务资料的收集整理工作。

3.分析评价

2026年1月12日—1月25日，按照县财政对绩效自评工作要求，对照项目申报文本、年度绩效目标，对项目的执行情况、资金使用管理情况和项目产出情况进行了认真总结和自评，形成自评表和撰写绩效自评报告。

4.审核、评审、报送

2026年1月26日—2月28日，经主管部门和财政部门初审后，提交由县财政局、主管部门、实施单位指定专人组成的联合评审工作组，评审通过后，按要求进行报送。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

项目预算安排资金210.00万元，其中专项衔接资金140.00万元，县财政配套资金70.00万元。全年实际到位资金210.00万元，预算资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析

截至2025年12月底，该项目实际支出200.81万元，预算执行率95.6%。项目资金主要用于工程设备费用179.49万元、工程建设其他费用21.32万元。

项目结余资金9.19万元，已全额上缴财政。

3.项目资金管理情况分析

为进一步提升和巩固伊吾县乡村振兴工作成效，确保项目顺利实施，严格按照《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新财规〔2021〕11号）组织实施本项目。在项目资金的拨付上，严格把关，专款专用，严格按照“先预算审批，再支出审批”的原则，按项目进度通过国库集中支付，直接支付到项目实施单位，从源头上杜绝资金被挤占、挪用、截留，确保项目资金按时到位，使用到位，使有限的资金真正用到项目的建设上，使资金管理规范、运转有序，确保项目完成质量，最大限度发挥其社会和经济效益，确保资金安全高效，并按月与财政部门进行对账，随时掌握和监督资金拨付情况。

（二）绩效目标完成情况分析

本项目共设一级指标3个，二级指标7个，三级指标22个，已完成年度绩效指标19个，指标完成率86.36%。

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标完成情况

指标1：新建污水处理池，年度指标值为1座，指标全年实际完成1座，指标完成率100%；

指标2：新建设备间面积，年度指标值为43.72平方米，指标全年实际完成43.72平方米，指标完成率100%；

指标3：安装成品60立方米污水处理设备数量，年度指标值为1套，指标全年实际完成1套，指标完成率100%；

指标4：新建污水管网长度，年度指标值为150米，指标全年实际完成150米，指标完成率100%；

指标5：新建电力管线长度，年度指标值为300米，指标全年实际完成300米，指标完成率100%；

指标6：封顶修缮升级大棚数量，年度指标值为3座，指标全年实际完成3座，指标完成率100%；

指标7：新做钢结构顶棚面积，年度指标值为600平方米，指标全年实际完成600平方米，指标完成率100%；

指标8：新做地面面积，年度指标值为600平方米，指标全年实际完成600平方米，指标完成率100%；

指标9：新建室外给水管网长度，年度指标值为229米，指标全年实际完成229米，指标完成率100%；

指标10：新建室外电力管线长度，年度指标值为242米，指标全年实际完成242平方米，指标完成率100%。

- 质量指标完成情况

指标1：项目（工程）验收合格率，年度指标值为“100%”，指标全年实际完成100%，指标完成率100%；

指标2：项目（工程）量完工率，年度指标值为“100%”，指标全年实际完成100%，指标完成率100%。

- 时效指标完成情况

指标1：项目（工程）开工时间，年度指标值为2025年4月，指标全年实际完成2025年6月，指标完成率77.78%；

指标2：项目（工程）完工时间，年度指标值为2025年12月，指标全年实际完成2025年10月，指标完成率100%。

（4）成本指标完成情况

指标1：工程设备费用，年度指标值为小于等于178.03万元，指标全年实际完成179.49万元，指标完成率100.82%；

指标2：工程建设其他费用，年度指标值为小于等于23.19万元，指标全年实际完成21.32万元，指标完成率91.94%；

指标3：预备费，年度指标值为小于等于8.78万元，指标全年实际完成0万元，预备费是行业对预算编制要求，项目合同额足以覆盖发生变更、不可抗力或不可预料事项导致发生的费用，因此该指标认定完成率100%，不予扣分。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益指标完成情况

指标1：村集体经济收益分红比例，年度指标值为大于等于8%，指标全年实际完成0%，指标完成率0%。

（2）社会效益指标完成情况

指标1：受益监测户数，年度指标值为大于等于173户，指标全年实际完成173户，指标完成率100%；

指标2：受益监测户人数，年度指标值为大于等于620人	，指标全年实际完成620人，指标完成率100%；

指标3：项目实施过程中带动当地就业人数，年度指标值为大于等于4人，指标全年实际完成5人，指标完成率125%。

（3）生态效益指标完成情况

无。

（4）可持续影响指标完成情况

无。

3.满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：

指标1：受益监测户满意度，年度指标值为大于等于95%，指标全年实际完成95%，指标完成率100%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步措施

（一）偏离绩效目标的原因

时效指标中的“项目（工程）开工时间”预期指标值“2025年4月”，实际完成值2025年6月，未完成原因是项目实施方案批复下达较晚，影响项目开工时间。

时效指标中的“项目（工程）完工时间”预期指标值“2025年12月”，实际完成值2025年10月，提前完成原因是按批复时间设定绩效目标，项目实际施工条件好，进度快，提前完工。

成本指标中的“工程设备费用”预期指标值“小于等于178.03万元”，实际完成值179.49万元，未完成原因是工程设备费用按批复投资结合设计编制设定，实际合同价较高为184.54万元

成本指标中的“预备费”预期指标值“小于等于8.78万元”，实际完成值0万元，偏差原因预备费是行业对预算编制要求，项目实际未发生设计变更、不可抗力或不可预料事项导致发生的费用，因此该指标认定全部完成。

经济效益指标中的“村集体经济收益分红比例”预期指标值“大于等于8%”，实际完成值0%，未完成原因是因天气原因暂未资产移交和签订分红协议。

社会效益指标中的“项目实施过程中带动当地就业人数”预期指标值“大于等于4人”，实际完成值5人，超20%原因是用工宣传效果较好，就业意愿强，实际带动就业6人。

（二）下一步改进措施

一是，加强项目前期谋划，多方位充分考虑项目条件，做好前期调研和工作进度计划，合理申报和确定工期，同时招标确定施工方后尽快开工。

二是，在符合工程设计预算标准的前提下做好预算，同时审计定案和财务竣工决算后，支付对应款项。质保金等款项待质保期后申请支付。

三是，加快推进资产移交工作，待资产移交积极开展招商引资工作，落实项目分红事宜，保障监测户权益。

四是，按实际情况核定用工，做好用工计划，科学编制和确定预计用工人数。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位通过项目资金执行情况、项目绩效指标完成情况等进行绩效自评，自评得分85.06分，评价等级良。

（一）自评结果拟应用情况

我单位通过实施项目绩效自评，检验了资金支出效率和效益，及时总结经验，改进管理措施，完善工作机制，为进一步提高资金管理水平、发挥项目资金效益起到了保障作用。接下来将自评结果报县财政局、乡村振兴局，按程序报县乡村振兴领导小组，为脱贫攻坚决策和分配财政专项衔接资金提供决策依据。同时由财政局纳入预算资金申请、调整财政支出方向、安排以后年度预算的重要参考因素。

（二）自评结果公开情况

按《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预[2019]170号）文件要求，我单位将自评结果编入部门决算，并在伊吾县人民政府门户网站对应模块公开并接受社会监督。