## 绩效目标自评表
绩效目标自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 哈密市伊吾县前山乡养殖二期基础设施提升改造项目 |  | 项目负责人及电话 | 石冰江（13319021234）
主管部门 |  |  | 伊吾县农业农村局 |  | 实施单位 | 伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 210 | 200.8116 |  | 10 | 95.62% | 9.56
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 140 | 140 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 | 70 | 60.8116 |  | - | 86.87% | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：在园区内新建污水处理池一座：新建设备间43.72平方米，安装成品60立方米污水处理设备一套，新建污水管网150米，新建电力管线300米；目标2：对园区原有3座大棚进行封顶修缮升级：新做钢结构顶棚600平方米，新做地面600平方米，并配备给水及电气照明；目标3：新建室外给水管网229米，新建室外电力管线242米。 项目实施预期受益监测户173户、620人，项目实施过程中预计带动本地就业人数4人，预期受益群众满意度达到95%及以上。 本项目通过配套提升产业园区基础设施，改善水产养殖园区环境，实现产量不断增加，品质不断改善的目的，并对原有设施修缮升级，优化产业线，主要培育雪莲和一支蒿，并增加村集体，群众收入。 |  |  |  | 截至2025年12月31日，项目完成建设任务1：在园区内新建污水处理池一座：新建设备间43.72平方米，安装成品60立方米污水处理设备一套，新建污水管网150米，新建电力管线300米；项目完成建设任务2：对园区原有3座大棚进行封顶修缮升级：新做钢结构顶棚600平方米，新做地面600平方米，并配备给水及电气照明；项目完成建设任务3：新建室外给水管网229米，新建室外电力管线242米。项目实际受益监测户173户、620人，项目实施过程中带动本地就业人数5人,受益群众满意度95%。 本项目通过配套提升产业园区基础设施，改善了水产养殖园区环境，实现产量不断增加，品质不断改善的目的，并对原有设施修缮升级，优化产业线，待分红协议签订后按分红比例分红。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：新建污水处理池 | 2.8 | =1座 | =1座 | 2.8
|  |  | 指标2：新建设备间面积 | 2.8 | =43.72平方米 | =43.72平方米 | 2.8
|  |  | 指标3：安装成品60立方米污水处理设备数量 | 2.8 | =1套 | =1套 | 2.8
|  |  | 指标4：新建污水管网长度 | 2.8 | =150米 | =150米 | 2.8
|  |  | 指标5：新建电力管线长度 | 2.8 | =300米 | =300米 | 2.8
|  |  | 指标6：封顶修缮升级大棚数量 | 2.8 | =3座 | =3座 | 2.8
|  |  | 指标7：新做钢结构顶棚面积 | 2.8 | =600平方米 | =600平方米 | 2.8
|  |  | 指标8：新做地面面积 | 2.8 | =600平方米 | =600平方米 | 2.8
|  |  | 指标9：新建室外给水管网长度 | 2.8 | =229米 | =229米 | 2.8
|  |  | 指标10：新建室外电力管线长度 | 2.8 | =242米 | =242米 | 2.8
|  | 质量指标 | 指标1：项目（工程）验收合格率 | 2.8 | =100% | =100% | 2.8
|  |  | 指标2：项目（工程）量完工率 | 2.8 | =100% | =100% | 2.8
|  | 时效指标 | 指标1：项目（工程）开工时间 | 2.8 | =2025年4月 | =2025年6月 | 2.18 | 未完成原因：项目批复下达较晚，影响开工；改进措施：批复后加快招标进度，确定施工方后已尽快开工。
|  |  | 指标2：项目（工程）完工时间 | 2.8 | =2025年12月 | =2025年10月 | 2.18 | 提前完成原因：按批复时间设定绩效目标，项目实际施工条件好，进度快，提前完工；改进措施：做好前期调研和工作进度计划，合理申报和确定工期。
|  | 成本指标 | 指标1：工程设备费用 | 3.6 | <=178.03万元 | =179.49万元 | 0 | 未完成原因：工程设备费用按批复投资结合设计编制设定，实际合同价较高为184.54万元；改进措施：在符合工程设计预算标准的前提下做好预算，同时审计定案和财务竣工决算后，支付对应款项。质保金等款项待质保期后申请支付。
|  |  | 指标2：工程建设其他费用 | 3.6 | <=23.19万元 | =21.32万元 | 3.31
|  |  | 指标3：预备费 | 3.6 | <=8.78万元 | =0万元 | 3.6
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：村集体经济收益分红比例 | 7.5 | >=8% | =0% | 0 | 未完成原因：因天气原因暂未资产移交和签订分红协议；改进措施：加快推进资产移交工作，待资产移交积极开展招商引资工作，落实项目分红事宜益。
|  | 社会效益指标 | 指标1：受益监测户数 | 7.5 | >=173户 | =173户 | 7.5
|  |  | 指标2：受益监测户人数 | 7.5 | >=620人 | =620人 | 7.5
|  |  | 指标3：项目实施过程中带动当地就业人数 | 7.5 | >=4人 | =5人 | 5.63 | 超额完成原因：用工宣传效果较好，就业意愿强，实际带动就业5人；改进措施：按实际情况核定用工，做好用工计划，科学编制和确定预计用工人数。
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益监测户满意度 | 10 | >=95% | =95% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 85.06