## 绩效目标自评表
绩效目标自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 哈密市伊吾县冷冻库提升改造建设项目 |  | 项目负责人及电话 | 姜力（18997686166）
主管部门 |  |  | 伊吾县农业农村局 |  | 实施单位 | 伊吾县农业农村局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 70 | 62.973 |  | 10 | 89.96% | 9
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 50 | 50 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 | 20 | 12.973 |  | - | 64.87% | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 建设内容及规模：利用DENBA技术改造100平方米肉类缓化库、果蔬锁鲜库各1座。 项目预计带动就业人数5人，预期受益农户满意度达到95%及以上。 通过实施本项目，利用DENBA技术改造，探索推广新型肉类冷冻保鲜技术，提高牛羊肉销售效益。 |  |  |  | 截至2025年12月31日，项目利用DENBA技术改造100平方米肉类缓化库、果蔬锁鲜库各1座，带动就业人数5人，受益农户满意度100%。本项目通过探索推广新型肉类冷冻保鲜技术，提高了牛羊肉销售效益。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：改造100平方米肉类缓化库数量 | 6.3 | =1座 | =1座 | 6.3
|  |  | 指标2：改造100平方米果蔬锁鲜库数量 | 6.3 | =1座 | =1座 | 6.3
|  | 质量指标 | 指标1：项目（工程）验收合格率 | 6.3 | =100% | =100% | 6.3
|  |  | 指标2：项目（工程）量完工率 | 6.3 | =100% | =100% | 6.3
|  | 时效指标 | 指标1：项目（工程）开工时间 | 6.2 | =2025年6月 | =2025年8月 | 3.1 | 未完成原因：改造施工前分批转移仓库原有物资耗时，不符合施工条件，导致开工延期；改进措施：达到施工条件后已尽快开工并如期完工。
|  |  | 指标2：项目（工程）完工时间 | 6.2 | =2025年9月 | =2025年9月 | 6.2
|  | 成本指标 | 指标1：建安改造费 | 6.2 | <=48.32万元 | =47.96万元 | 6.15
|  |  | 指标2：预备费 | 6.2 | <=21.68万元 | =15.02万元 | 4.3 | 节约超20%原因：项目预备费用按批复投资结合设计编制设定，建设内容变更后，按实际费用动用预备费；改进措施：一是在符合项目设计预算标准的前提下精准预算；二是结余资金已全额上缴财政。
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 指标1：提高牛羊肉销售效益 | 15 | 持续提高 | 持续提高 | 15
|  |  | 指标2：项目带动当地就业人数 | 15 | >=5人 | =5人 | 15
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益农户满意度 | 10 | >=95% | =100% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 93.95