伊吾县财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效自评报告

（2025年度）

项目名称：哈密市伊吾县蘑菇小院建设及食用菌种植补贴项目

实施单位：伊吾县农业农村局

主管部门：伊吾县农业农村局

项目负责人：杜世浩

填报时间：2026年1月25日

一、绩效目标分解下达情况

（一）财政专项衔接资金下达预算及项目情况

1.下达预算情况

按照中央和自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）管理、使用、工作等文件规定，经县乡村振兴领导小组研究确定，2024年12月24日下发的《2024年伊吾县委农村工作领导小组第五次会议纪要》（伊党农领会字〔2024〕5号）文件，确定安排并实施哈密市伊吾县蘑菇小院建设及食用菌种植补贴项目。

项目预算金额为198.00万元，其中专项衔接资金18.00万元，其他资金180.00万元。

2.项目情况

该项目由伊吾县农业农村局负责实施，项目计划2025年12月完成，项目计划实施内容为按照每座设计标准400平方米蘑菇种植拱棚10座进行补贴，补贴标准250元/平方米；农户种植食用菌菌棒392000根，补贴标准2.5元/根。

（二）财政专项衔接资金项目绩效目标设定情况

为保障2025年度财政专项衔接资金项目顺利实施并达到预期目标，我单位根据项目实际情况设置了项目年度总体目标和具体绩效指标。

1.年度总体目标

目标1：按照每座设计标准400平方米蘑菇种植拱棚10座进行补贴，补贴标准250元/平方米；目标2：农户种植食用菌菌棒392000根，补贴标准2.5元/根。

项目实施受益脱贫户及监测户92户270人，带动增加脱贫人口及监测人口当年户均增收0.5万元以上，预期受益脱贫户及监测户满意度达到95%及以上。

通过实施本项目，积极引导鼓励有发展条件、发展愿望的帮扶对象（含脱贫户、监测户中的需要帮扶家庭）融入产业链价值链，通过发展到户产业，增强帮扶对象“造血功能”，拓宽增收渠道。

2.具体绩效指标

按照《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）文件规定，结合项目实际，对项目绩效目标设定如下：

（1）产出指标

①数量指标

指标1“补贴拱棚面积”年度指标值为“4000平方米”；

指标2“菌棒补贴数量”年度指标值为“392000根”。

②质量指标

指标1“拱棚建设验收合格率”年度指标值为“100%”；

指标2“补贴发放完成率”年度指标值为“100%”。

③时效指标

指标1“拱棚完工时间”年度指标值为“2025年10月”；

指标2“补贴发放完成时间”年度指标值为“2025年12月”。

④成本指标

指标1“蘑菇种植拱棚补贴标准（元/平方米）”年度指标值为“250元/平方米”；

指标2“菌棒补贴费用标准（元/根）”年度指标值为“2.5元/根”。

（2）效益指标

①经济效益指标

指标1“户均当年增收额”年度指标值为“大于等于5000元”。

②社会效益指标

指标1“受益脱贫户及监测户户数”年度指标值为“92户”；

指标2“受益脱贫户及监测户人数”年度指标值为“270人”。

③生态效益指标

无。

④可持续影响指标

无。

（3）满意度指标

①服务对象满意度指标

指标1“受益脱贫户及监测户满意度”年度指标值为“大于等于95%”。

二、绩效自评工作开展情况

（一）自评开展范围

本次绩效自评从项目资金、项目产出、项目效益、服务对象满意度四个层面进行绩效评价。

（二）自评开展对象

伊吾县农业农村局2025年实施的哈密市伊吾县蘑菇小院建设及食用菌种植补贴项目及其所涉及的财政资金198.00万元。

（三）自评开展时间

2025年12月25日-2026年2月28日。

（四）自评开展方式

本项目绩效评价通过我单位自评、主管部门监管、财政部门审核的方式开展绩效评价工作。根据评价指标的具体情况，本项目以比较法和成本效益分析法为主、以因素分析法和公众评判法为辅开展绩效评价。

1.前期准备

2025年12月25日组成绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期研究，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。成员构成如下：

布尔汗·尕力任评价组组长，主要负责评价任务安排落实，整体协调推进，总体把控评价工作进度和质量。

评价组成员杜世浩、石进，主要负责项目资料收集、整理，完成绩效评价项目部分内容。

评价组成员于宏，主要负责财务资料收集、整理，完成绩效评价财务部分内容。

2.组织实施

2025年12月25日—2026年1月11日，自评工作进入实施阶段，评价组成员完成项目资料、财务资料的收集整理工作。

3.分析评价

2026年1月12日—1月25日，按照县财政对绩效自评工作要求，对照项目申报文本、年度绩效目标，对项目的执行情况、资金使用管理情况和项目产出情况进行了认真总结和自评，形成自评表和撰写绩效自评报告。

4.审核、评审、报送

2026年1月26日—2月28日，经主管部门和财政部门初审后，提交由县财政局、主管部门、实施单位指定专人组成的联合评审工作组，评审通过后，按要求进行报送。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

项目预算安排资金198.00万元，其中专项衔接资金18.00万元，县财政配套资金180.00万元。全年实际到位资金198.00万元，预算资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析

截至2025年12月底，该项目实际支出25.55万元，预算执行率12.9%。项目资金用于农户购置菌棒补贴。

项目结余资金172.45万元已全额上缴财政。

3.项目资金管理情况分析

为进一步提升和巩固伊吾县乡村振兴工作成效，确保项目顺利实施，严格按照《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新财规〔2021〕11号）组织实施本项目。在项目资金的拨付上，严格把关，专款专用，严格按照“先预算审批，再支出审批”的原则，按项目进度通过国库集中支付，直接支付到项目实施单位，从源头上杜绝资金被挤占、挪用、截留，确保项目资金按时到位，使用到位，使有限的资金真正用到项目的建设上，使资金管理规范、运转有序，确保项目完成质量，最大限度发挥其社会和经济效益，确保资金安全高效，并按月与财政部门进行对账，随时掌握和监督资金拨付情况。

（二）绩效目标完成情况分析

本项目共设一级指标3个，二级指标7个，三级指标12个，已完成年度绩效指标3个，指标完成率25%。

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标完成情况

指标1：补贴拱棚面积，年度指标值4000平方米，指标全年实际完成0平方米，指标完成率0%；

指标2：菌棒补贴数量，年度指标值392000根，指标全年实际完成102200根，指标完成率26.07%。

（2）质量指标完成情况

指标1：拱棚建设验收合格率，年度指标值100%，指标全年实际完成0%，指标完成率0%；

指标2：补贴发放完成率，年度指标值100%，指标全年实际完成12.9%，指标完成率12.9%。

（3）时效指标完成情况

指标1：拱棚完工时间，年度指标值2025年10月，指标全年实际农户未自筹资金建设拱棚，指标完成率0%；

指标2：补贴发放完成时间，年度指标值2025年12月，指标全年实际完成2025年11月，指标完成率100%。

（4）成本指标完成情况

指标1：蘑菇种植拱棚补贴标准（元/平方米），年度指标值250元/平方米，指标全年实际完成0元/平方米，指标完成率0%；

指标2：菌棒补贴费用标准，年度指标值2.5元/根，指标全年实际完成2.5元/根，指标完成率100%。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益指标完成情况

指标1：户均当年增收额，年度指标值大于等于5000元，指标全年实际完成1477元，指标完成率29.54%。

（2）社会效益指标完成情况

指标1：受益脱贫户及监测户户数，年度指标值92户，指标全年实际完成69户，指标完成率75%；

指标2：受益脱贫户及监测户人数，年度指标270人，指标全年实际完成138人，指标完成率51.11%。

（3）生态效益指标完成情况

无。

（4）可持续影响指标完成情况

无。

3.满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：

指标1：受益脱贫户及监测户满意度，年度指标值大于等于95%，指标全年实际完95%，指标完成率100%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步措施

（一）偏离绩效目标的原因

数量指标中的指标1“补贴拱棚面积”、质量指标中的指标1“拱棚建设验收合格率”和指标2“补贴发放完成率”、时效指标中的指标1“拱棚完工时间”、成本指标中的指标1“蘑菇种植拱棚补贴标准（元/平方米）”，均未完成，未完成原因是农户未自筹资金建设拱棚，不符合补贴条件。

数量指标中的指标2“菌棒补贴数量”预期指标值“392000根”，全年实际完成102200根，未完成原因是按照实际符合补贴标准的户数的菌棒数进行补贴。

经济效益指标中的指标1“户均当年增收额”预期指标值“大于等于5000元”，全年实际完成1477元，未完成原因是取消拱棚建设补贴后，菌棒补贴经济效益较少。

社会效益指标中的指标1“受益脱贫户及监测户户数”、指标2“受益脱贫户及监测户人数”，两条指标未完成，未完成原因：一是农户未自筹资金建设拱棚，不符合补贴条件，取消拱棚建设补贴户；二是农户种植食用菌意愿未达预期，按照实际符合补贴标准的户数的菌棒数进行补贴。

（二）下一步改进措施

一是，前期做好补贴宣传和农户建设意愿摸排，对项目建设内容进行充分论证，核实拟享受对象意愿和补贴条件，将补贴数量精准化，确保项目建设任务按既定开展并支付补助资金。

二是，项目建设内容变动后，结合实际重新测算项目经济效益和社会效益，并按程序调整绩效目标指标。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位通过项目资金执行情况、项目绩效指标完成情况等进行绩效自评，自评得分41.79分，评价等级差。

（一）自评结果拟应用情况

我单位通过实施项目绩效自评，检验了资金支出效率和效益，及时总结经验，改进管理措施，完善工作机制，为进一步提高资金管理水平、发挥项目资金效益起到了保障作用。接下来将自评结果报县财政局、乡村振兴局，按程序报县乡村振兴领导小组，为脱贫攻坚决策和分配财政专项衔接资金提供决策依据。同时由财政局纳入预算资金申请、调整财政支出方向、安排以后年度预算的重要参考因素。

（二）自评结果公开情况

按《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预[2019]170号）文件要求，我单位将自评结果编入部门决算，并在伊吾县人民政府门户网站对应模块公开并接受社会监督。