## 绩效目标自评表
绩效目标自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 哈密市伊吾县蘑菇小院建设及食用菌种植补贴项目 |  | 项目负责人及电话 | 杜世浩（15610460920）
主管部门 |  |  | 伊吾县农业农村局 |  | 实施单位 | 伊吾县农业农村局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 198 | 25.55 |  | 10 | 12.9% | 1.29
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 18 | 18 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 | 180 | 7.55 |  | - | 4.19% | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：按照每座设计标准400平方米蘑菇种植拱棚10座进行补贴，补贴标准250元/平方米；目标2：农户种植食用菌菌棒392000根，补贴标准2.5元/根。 项目实施受益脱贫户及监测户92户270人，带动增加脱贫人口及监测人口当年户均增收0.5万元以上，预期受益脱贫户及监测户满意度达到95%及以上。 通过实施本项目，积极引导鼓励有发展条件、发展愿望的帮扶对象（含脱贫户、监测户中的需要帮扶家庭）融入产业链价值链，通过发展到户产业，增强帮扶对象“造血功能”，拓宽增收渠道。 |  |  |  | 截至2025年12月31日，项目补贴蘑菇种植拱棚0座，农户种植食用菌菌棒102200根，补贴标准2.5元/根。 项目实施受益脱贫户及监测户69户138人，带动增加脱贫人口及监测人口当年户均增收0.14万元以上，受益脱贫户及监测户满意度95%。 通过实施本项目，积极引导鼓励有发展条件、发展愿望的帮扶对象（含脱贫户、监测户中的需要帮扶家庭）融入产业链价值链，通过发展到户产业，增强帮扶对象“造血功能”，拓宽增收渠道。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：补贴拱棚面积 | 6.25 | =4000平方米 | =0平方米 | 0 | 未完成原因：农户未自筹资金建设拱棚，不符合补贴条件；改进措施：前期做好补贴宣传和农户建设意愿摸排，确保项目建设任务按既定开展并支付补助资金。
|  |  | 指标2：菌棒补贴数量 | 6.25 | =392000根 | =102200根 | 1.63 | 未完成原因：按照实际符合补贴标准的户数的菌棒数进行补贴；改进措施：前期做好补贴宣传和项目谋划，对项目建设内容进行充分论证，确保项目建设任务按既定开展并支付补助资金。
|  | 质量指标 | 指标1：拱棚建设验收合格率 | 6.25 | =100% | =0% | 0 | 未完成原因和改进措施同数量指标1。
|  |  | 指标2：补贴发放完成率 | 6.25 | =100% | =12.9% | 0.81 | 未完成原因和改进措施同数量指标1、指标2。
|  | 时效指标 | 指标1：拱棚完工时间 | 6.25 | =2025年10月 | =0 | 0 | 未完成原因和改进措施同数量指标1。
|  |  | 指标2：补贴发放完成时间 | 6.25 | =2025年12月 | =2025年11月 | 6.25
|  | 成本指标 | 指标1：蘑菇种植拱棚补贴标准（元/平方米） | 6.25 | =250元/平方米 | =0元/平方米 | 0 | 未完成原因和改进措施同数量指标1。
|  |  | 指标2：菌棒补贴费用标准（元/根） | 6.25 | =2.5元/根 | =2.5元/根 | 6.25
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：户均当年增收额 | 10 | ≥5000元 | =1477元 | 2.95 | 未完成原因：取消拱棚建设补贴后，菌棒补贴经济效益较少；改进措施：项目建设内容变动后，结合实际重新测算项目经济效益，并按程序调整绩效目标指标。
|  | 社会效益指标 | 指标1：受益脱贫户及监测户户数 | 10 | =92户 | =69户 | 7.5 | 未完成原因：一是农户未自筹资金建设拱棚，不符合补贴条件，取消拱棚建设补贴户；二是农户种植食用菌意愿未达预期，按照实际符合补贴标准的户数的菌棒数进行补贴；改进措施：一是到前期申报时核实拟享受对象意愿和补贴条件，将补贴数量精准化；二是项目建设内容变动后，结合实际重新测算项目经济效益，并按程序调整绩效目标指标。
|  |  | 指标2：受益脱贫户及监测户人数 | 10 | =270人 | =138人 | 5.11 | 未完成原因和改进措施同社会指标1。
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益脱贫户及监测户满意度 | 10 | >=95% | =95% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 41.79