伊吾县财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效自评报告

（2025年度）

项目名称：哈密市伊吾县2025年脱贫低收入家庭自繁良种母畜奖补项目

实施单位：伊吾县农业农村局

主管部门：伊吾县农业农村局

项目负责人：杜世浩

填报时间：2026年1月25日

一、绩效目标分解下达情况

（一）财政专项衔接资金下达预算及项目情况

1.下达预算情况

按照中央和自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）管理、使用、工作等文件规定，经县乡村振兴领导小组研究确定，2024年12月24日下发的《2024年伊吾县委农村工作领导小组第五次会议纪要》（伊党农领会字〔2024〕5号）文件，确定安排并实施哈密市伊吾县2025年脱贫低收入家庭自繁良种母畜奖补项目。

项目预算金额为140.00万元，其中专项衔接资金100.00万元，其他资金40.00万元。

2.项目情况

该项目由伊吾县农业农村局负责实施，项目实施期限2025年4月-12月，项目主要内容为对当年自繁扩增本县主导品种的良种母畜（经品种改良，饲养3个月以上）的，母牛281头、羊4030只、骆驼16峰进行补助，母牛补贴标准2000元/头、羊补贴标准200元/只、骆驼补贴标准2000元/峰。

（二）财政专项衔接资金项目绩效目标设定情况。

为保障2025年度财政专项衔接资金项目顺利实施并达到预期目标，我单位根据项目实际情况设置了项目年度总体目标和具体绩效指标。

1.年度总体目标

建设规模及建设内容为：对当年自繁扩增本县主导品种的良种母畜（经品种改良，饲养3个月以上）的，母牛281头、羊4030只、骆驼16峰进行补助，母牛补贴标准2000元/头、羊补贴标准200元/只、骆驼补贴标准2000元/峰。

项目实施受益脱贫户及监测户219户600人，带动享受此项政策的低收入劳动力和监测户增收500元以上，预期受益脱贫户和监测户满意度达到95%及以上。

通过项目实施，积极引导鼓励有发展条件、发展愿望的帮扶对象（含脱贫户、监测户中的需要帮扶家庭）融入产业链价值链，通过发展到户产业，增强帮扶对象“造血功能”，拓宽增收渠道。

2.具体绩效指标

按照《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）文件规定，结合项目实际，对项目绩效目标设定如下：

（1）产出指标

①数量指标

指标1“补助母牛养殖数量”年度指标值为“281头”；

指标2“补助羊养殖数量”年度指标值为“4030只；

指标2“补助骆驼养殖数量”年度指标值为“16峰”。

②质量指标

指标1“验收合格率”年度指标值为“100%”；

指标2“补贴发放完成率”年度指标值为“100%”。

③时效指标

指标1“补贴发放完成时间”年度指标值为“2025年12月”。

④成本指标

指标1“母牛补助标准”年度指标值为“2000元/头”；

指标2“羊补助标准”年度指标值为“200元/只”；

指标3“骆驼补助标准”年度指标值为“2000元/峰”。

（2）效益指标

①经济效益指标

指标1“带动增加脱贫户及监测户全年总收入”；年度指标值为“大于等于10.95万元。

②社会效益指标

指标1“受益脱贫户及监测户户数”年度指标值为“大于等于219户”；

指标2“受益脱贫户及监测户人数”年度指标值为“大于等于600人”。

③生态效益指标

无。

④可持续影响指标

无。

（3）满意度指标

①服务对象满意度指标

指标1“受益脱贫户及监测户满意度”年度指标值为“大于等于95%”。

二、绩效自评工作开展情况

（一）自评开展范围

本次绩效自评从项目资金、项目产出、项目效益、服务对象满意度四个层面进行绩效评价。

（二）自评开展对象

伊吾县农业农村局2025年实施的哈密市伊吾县2025年脱贫低收入家庭自繁良种母畜奖补项目及其所涉及的财政资金140.00万元。

（三）自评开展时间

2025年12月25日-2026年2月28日。

（四）自评开展方式

本项目绩效评价通过我单位自评、主管部门监管、财政部门审核的方式开展绩效评价工作。根据评价指标的具体情况，本项目以比较法和成本效益分析法为主、以因素分析法和公众评判法为辅开展绩效评价。

1.前期准备

2025年12月25日组成绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期研究，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。成员构成如下：

布尔汗·尕力任评价组组长，主要负责评价任务安排落实，整体协调推进，总体把控评价工作进度和质量。

评价组成员杜世浩、石进，主要负责项目资料收集、整理，完成绩效评价项目部分内容。

评价组成员于宏，主要负责财务资料收集、整理，完成绩效评价财务部分内容。

2.组织实施

2025年12月25日—2026年1月11日，自评工作进入实施阶段，评价组成员完成项目资料、财务资料的收集整理工作。

3.分析评价

2026年1月12日—1月25日，按照县财政对绩效自评工作要求，对照项目申报文本、年度绩效目标，对项目的执行情况、资金使用管理情况和项目产出情况进行了认真总结和自评，形成自评表和撰写绩效自评报告。

4.审核、评审、报送

2026年1月26日—2月28日，经主管部门和财政部门初审后，提交由县财政局、主管部门、实施单位指定专人组成的联合评审工作组，评审通过后，按要求进行报送。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

项目预算安排资金140.00万元，其中专项衔接资金100万元，县财政配套资金40.00万元。全年实际到位资金140.00万元，预算资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析

截至2025年12月底，该项目实际支出132.78万元，预算执行率94.84%。项目资金全部用于自繁良种母畜奖补款。

项目结余资金7.22万元已全额上缴财政。

3.项目资金管理情况分析

为进一步提升和巩固伊吾县乡村振兴工作成效，确保项目顺利实施，严格按照《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新财规〔2021〕11号）组织实施本项目。在项目资金的拨付上，严格把关，专款专用，严格按照“先预算审批，再支出审批”的原则，按项目进度通过国库集中支付，直接支付到项目实施单位，从源头上杜绝资金被挤占、挪用、截留，确保项目资金按时到位，使用到位，使有限的资金真正用到项目的建设上，使资金管理规范、运转有序，确保项目完成质量，最大限度发挥其社会和经济效益，确保资金安全高效，并按月与财政部门进行对账，随时掌握和监督资金拨付情况。

（二）绩效目标完成情况分析

本项目共设一级指标3个，二级指标6个，三级指标13个，已完成年度绩效指标10个，指标完成率76.92%。

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标完成情况

指标1：补助母牛养殖数量，年度指标值281头，指标全年实际完成333头，指标完成率118.51%；

指标2：补助羊养殖数量，年度指标值4030只，指标全年实际完成3119只，指标完成率77.39%；

指标3：补助骆驼养殖数量，年度指标值16峰，指标全年实际完成19峰，指标完成率118.75%。

（2）质量指标完成情况

指标1：补验收合格率，年度指标值100%，指标全年实际完成100%，指标完成率100%；

指标2：补贴发放完成率，年度指标值100%，指标全年实际完成100%，指标完成率100%。

（3）时效指标完成情况

指标1：补贴发放完成时间，年度指标值2025年12月，指标全年实际完成2025年11月，指标完成率100%。

（4）成本指标完成情况

指标1：母牛补助标准，年度指标值2000元/头，指标全年实际完成2000元/头，指标完成率100%；

指标2：羊出栏补助标准，年度指标值200元/只，指标全年实际完成200元/只，指标完成率100%；

指标3：骆驼补助标准，年度指标值2000元/峰，指标全年实际完成2000元/峰，指标完成率100%。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益指标完成情况

指标1：带动增加脱贫户及监测户全年总收入，年度指标值大于等于10.95万元，指标全年实际完成132.78万元，指标完成率1212.6%。

（2）社会效益指标完成情况

指标1：受益脱贫户及监测户户数，年度指标值219户，指标全年实际完成212户，指标完成率96.8%；

指标2：受益脱贫户及监测户人数，年度指标值大于等于600人，指标全年实际完成大于等于585人，指标完成率97.5%。

（3）生态效益指标完成情况

无。

（4）可持续影响指标完成情况

无。

3.满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：

指标1：受益脱贫户及监测户满意度，年度指标值大于等于95%，指标全年实际完成100%，指标完成率105.26%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步措施

（一）偏离绩效目标的原因

数量指标中的指标2“补助羊养殖数量”预期指标值4030只”、社会效益指标中的指标1“受益脱贫户及监测户户数”和指标2“受益脱贫户及监测户人数”，三条指标未完成，未完成原因是根据实际符合补贴标准的养殖户数和羊数进行补贴。

经济效益指标中的指标1“带动增加脱贫户及监测户全年总收入”，预期指标值“大于等于10.95万元”，实际完成132.78万元，超额完成原因是根据实际符合补贴标准的养殖户数和羊数进行补贴。

（二）下一步改进措施

一是，前期做好补贴宣传和摸底，对计划补贴数量进行合理测算，确保项目建设任务按既定开展并支付补助资金。

二是，前期做好补贴宣传和摸排，对计划补贴面积和增收情况进行合理测算，提高增收效益的准确度。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位通过项目资金执行情况、项目绩效指标完成情况等进行绩效自评，自评得分87.04分，评价等级良。

（一）自评结果拟应用情况

我单位通过实施项目绩效自评，检验了资金支出效率和效益，及时总结经验，改进管理措施，完善工作机制，为进一步提高资金管理水平、发挥项目资金效益起到了保障作用。接下来将自评结果报县财政局、乡村振兴局，按程序报县乡村振兴领导小组，为脱贫攻坚决策和分配财政专项衔接资金提供决策依据。同时由财政局纳入预算资金申请、调整财政支出方向、安排以后年度预算的重要参考因素。

（二）自评结果公开情况

按《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预[2019]170号）文件要求，我单位将自评结果编入部门决算，并在伊吾县人民政府门户网站对应模块公开并接受社会监督。