## 绩效目标自评表
绩效目标自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 哈密市伊吾县2025年牲畜出栏补贴项目 |  | 项目负责人及电话 | 杜世浩（15610460920）
主管部门 |  |  | 伊吾县农业农村局 |  | 实施单位 | 伊吾县农业农村局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 15 | 12.02 |  | 10 | 80.13% | 8.01
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 10 | 10 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 | 5 | 2.02 |  | - | 40.4% | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 项目内容是对监测帮扶对象（脱贫户、监测户）自养3个月以上牲畜出栏给予一次性补贴，牛100头、羊500只、骆驼0峰进行补助，牛补贴标准1000元/头、羊补贴标准100元/只、骆驼补贴标准1000元/峰。 项目实施受益脱贫户及监测户100户260人，带动享受此项政策的低收入劳动力和监测户增收500元以上，预期受益脱贫户和监测户满意度达到95%及以上。 通过项目实施，积极引导鼓励有发展条件、发展愿望的帮扶对象（含脱贫户、监测户中的需要帮扶家庭）融入产业链价值链，通过发展到户产业，增强帮扶对象“造血功能”，拓宽增收渠道。 |  |  |  | 截至2025年12月31日，项目对监测帮扶对象（脱贫户、监测户）自养3个月以上牲畜出栏给予一次性补贴，牛82头、羊382只、骆驼0峰进行补助，牛补贴标准1000元/头、羊补贴标准100元/只、骆驼补贴标准1000元/峰。 项目实施受益脱贫户及监测户71户184人，带动享受此项政策的低收入劳动力和监测户增收1600元以上，受益脱贫户和监测户满意度100%。 通过项目实施，积极引导鼓励有发展条件、发展愿望的帮扶对象（含脱贫户、监测户中的需要帮扶家庭）融入产业链价值链，通过发展到户产业，增强帮扶对象“造血功能”，拓宽增收渠道。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：补助牛出栏数量 | 7.2 | =100头 | =82头 | 5.9 | 未完成原因：根据符合补贴标准的农户实际出栏的验收单进行补贴；改进措施：前期做好补贴宣传和摸底，对计划补贴数量进行合理测算，确保项目建设任务按既定开展并支付补助资金。
|  |  | 指标2：补助羊出栏数量 | 7.2 | =500只 | =382只 | 5.5 | 未完成原因和改进措施同数量指标1。
|  | 质量指标 | 指标1：验收合格率 | 7.2 | =100% | =100% | 7.2
|  |  | 指标2：补贴发放完成率 | 7.1 | =100% | =100% | 7.1
|  | 时效指标 | 指标1：补贴资金发放完成时间 | 7.1 | =2025年12月 | =2025年11月 | 7.1
|  | 成本指标 | 指标1：牛出栏补助标准 | 7.1 | =1000元/头 | =1000元/头 | 7.1
|  |  | 指标2：羊出栏补助标准 | 7.1 | =100元/只 | =100元/只 | 7.1
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：带动增加脱贫户及监测户全年总收入 | 10 | ≥5万元 | =12.02万元 | 0 | 超额完成原因：按符合补贴标准的出栏数量进行补贴，按实际补贴金额统计；改进措施：前期做好补贴宣传和摸排，对计划补贴面积和增收情况进行合理测算，提高增收效益的准确度。
|  | 社会效益指标 | 指标1：受益脱贫户及监测户户数 | 10 | ≥100户 | =71户 | 7.1 | 未完成原因和改进措施同数量指标1。
|  |  | 指标2：受益脱贫户及监测户人数 | 10 | ≥260人 | =184人 | 7.08 | 未完成原因和改进措施同数量指标1。
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益脱贫户及监测户满意度 | 10 | >=95% | =100% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 79.19