## 绩效目标自评表
绩效目标自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 哈密市伊吾县葡萄整形修剪补贴项目 |  | 项目负责人及电话 | 杜世浩（15610460920）
主管部门 |  |  | 伊吾县农业农村局 |  | 实施单位 | 伊吾县农业农村局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 2 | 1.3552 |  | 10 | 67.76% | 6.78
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 1 | 1 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 | 1 | 0.3552 |  | - | 35.52% | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 项目内容：对脱贫户和监测户种植葡萄1亩以上且当年进行葡萄枝条整形修剪的，按140元/亩标准发放补贴，计划补贴面积142.86亩。 项目实施受益脱贫户和监测户5户10人，带动户均增收4500元以上，预期受益脱贫户和监测户满意度达到95%及以上。 通过项目实施，可帮扶脱贫人口进一步持续增加生产经营收入。 |  |  |  | 截至2025年12月31日，项目对脱贫户和监测户种植葡萄1亩以上且当年进行葡萄枝条整形修剪的，按140元/亩标准发放补贴，完成补贴面积96.8亩。 项目实施受益脱贫户和监测户5户10人，带动户均增收2720元，受益脱贫户和监测户满意度100%。 通过项目实施，帮扶脱贫人口进一步持续增加生产经营收入。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：补贴修剪种植葡萄面积 | 10 | =142.86亩 | =96.8亩 | 6.78 | 未完成原因：初期进行统计享受补贴面积数据为计划值，最终根据符合补贴标准的农户实际整形修剪验收单进行补贴；改进措施：前期做好补贴宣传和摸底，对计划补贴面积进行合理测算，确保项目建设任务按既定开展并支付补助资金。
|  | 质量指标 | 指标1：验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 10
|  |  | 指标2：补贴发放到位率 | 10 | =100% | =100% | 10
|  | 时效指标 | 指标1：补贴发放完成时间 | 10 | =2025年10月 | =2025年10月 | 10
|  | 成本指标 | 指标1：补贴标准 | 10 | =140元/亩 | =140元/亩 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：带动增加脱贫户及监测户全年总收入 | 10 | ≥2.25万元 | =1.36万元 | 6.04 | 未完成原因：按符合补贴标准的实际面积进行补贴，按实际补贴金额统计；改进措施：前期做好补贴宣传和摸排，对计划补贴面积和增收情况进行合理测算，提高增收效益的准确度。
|  | 社会效益指标 | 指标1：受益脱贫户和监测户户数 | 10 | ≥5户 | =5户 | 5
|  |  | 指标2：受益脱贫户和监测户人数 | 10 | ≥10人 | =10人 | 10
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益脱贫户和监测户满意度 | 10 | >=95% | =100% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 84.6