伊吾县财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效自评报告

（2025年度）

项目名称：哈密市伊吾县耕地提质增效补贴项目

实施单位：伊吾县农业农村局

主管部门：伊吾县农业农村局

项目负责人：杜世浩

填报时间：2026年1月25日

一、绩效目标分解下达情况

（一）财政专项衔接资金下达预算及项目情况

1.下达预算情况

按照中央和自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）管理、使用、工作等文件规定，经县乡村振兴领导小组研究确定，2024年12月24日下发的《2024年伊吾县委农村工作领导小组第五次会议纪要》（伊党农领会字〔2024〕5号）文件，确定安排并实施哈密市伊吾县耕地提质增效补贴项目。

项目预算金额为5.00万元，其中专项衔接资金4.00万元，其他资金1.00万元。

2.项目情况

该项目由伊吾县农业农村局负责实施，项目计划2025年12月完成，项目主要内容为对运用“良田、良法、良制”，种植粮油、蔬菜及经济作物等面积在1亩以上，其中：种植小麦、玉米实现单产提升2%以上的，补贴100元/亩，预计补贴119亩；对实施深松整地的，补贴15元/亩，预计补贴870亩；对实施节水滴灌灌溉模式，实现水肥一体化种植的，补贴30元/亩，预计补贴835亩。

（二）财政专项衔接资金项目绩效目标设定情况

为保障2025年度财政专项衔接资金项目顺利实施并达到预期目标，我单位根据项目实际情况设置了项目年度总体目标和具体绩效指标。

1.年度总体目标

项目内容是对运用“良田、良法、良制”，种植粮油、蔬菜及经济作物等面积在1亩以上，其中：种植小麦、玉米实现单产提升2%以上的，补贴100元/亩，预计补贴119亩；对实施深松整地的，补贴15元/亩，预计补贴870亩；对实施节水滴灌灌溉模式，实现水肥一体化种植的，补贴30元/亩，预计补贴835亩。三项政策可叠加，土地流转出去的脱贫户、监测户也可享受补贴政策。项目实施受益脱贫户及监测户90户200人，预期受益脱贫户和监测户满意度达到95%及以上。通过项目实施，将有力促进伊吾县农业健康可持续发展，不断提高群众农业生产积极性，减少脱贫人口农业生产支出，减轻广大群众生产成本，提高群众、幸福感、获得感。

2.具体绩效指标

按照《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）文件规定，结合项目实际，对项目绩效目标设定如下：

（1）产出指标

①数量指标

指标1“单产补贴面积”年度指标值为“119亩”；

指标2“深松补贴面积”年度指标值为“870亩”；

指标3“节水滴灌补贴面积”年度指标值为“835亩”。

②质量指标

指标1“验收合格率”年度指标值为“100%”；

指标2“补贴发放到位率”年度指标值为“100%”。

③时效指标

指标1“补贴发放完成时间”年度指标值为“2025年12月”。

④成本指标

指标1“单产补贴标准”年度指标值为“100元/亩”；

指标2“土地深耕松整补贴标准”年度指标值为“15元/亩”；

指标3“节水滴灌补贴标准”年度指标值为“30元/亩”。

（2）效益指标

①经济效益指标

无。

②社会效益指标

指标1“受益脱贫户及监测户户数”年度指标值为“大于等于90户”；

指标2“受益脱贫户及监测户人数”年度指标值为“大于等于200人”。

③生态效益指标

无。

④可持续影响指标

无。

（3）满意度指标

①服务对象满意度指标

指标1“受益脱贫户及监测户满意度”年度指标值为“大于等于95%”。

二、绩效自评工作开展情况

（一）自评开展范围

本次绩效自评从项目资金、项目产出、项目效益、服务对象满意度四个层面进行绩效评价。

（二）自评开展对象

伊吾县农业农村局2025年实施的哈密市伊吾县耕地提质增效补贴项目及其所涉及的财政资金5.00万元。

（三）自评开展时间

2025年12月25日-2026年2月28日。

（四）自评开展方式

本项目绩效评价通过我单位自评、主管部门监管、财政部门审核的方式开展绩效评价工作。根据评价指标的具体情况，本项目以比较法和成本效益分析法为主、以因素分析法和公众评判法为辅开展绩效评价。

1.前期准备

2025年12月25日组成绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期研究，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。成员构成如下：

布尔汗·尕力任评价组组长，主要负责评价任务安排落实，整体协调推进，总体把控评价工作进度和质量。

评价组成员杜世浩、石进，主要负责项目资料收集、整理，完成绩效评价项目部分内容。

评价组成员于宏，主要负责财务资料收集、整理，完成绩效评价财务部分内容。

2.组织实施

2025年12月25日—2026年1月11日，自评工作进入实施阶段，评价组成员完成项目资料、财务资料的收集整理工作。

3.分析评价

2026年1月12日—1月25日，按照县财政对绩效自评工作要求，对照项目申报文本、年度绩效目标，对项目的执行情况、资金使用管理情况和项目产出情况进行了认真总结和自评，形成自评表和撰写绩效自评报告。

4.审核、评审、报送

2026年1月26日—2月28日，经主管部门和财政部门初审后，提交由县财政局、主管部门、实施单位指定专人组成的联合评审工作组，评审通过后，按要求进行报送。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

项目预算安排资金5.00万元，其中专项衔接资金4.00万元，县财政配套资金1.00万元。全年实际到位资金5.00万元，预算资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析

截至2025年12月底，该项目实际支出4.22万元，预算执行率84.44%。项目资金全部用于耕地提质增效补贴款。

项目结余资金0.78万元已全额上缴财政。

3.项目资金管理情况分析

为进一步提升和巩固伊吾县乡村振兴工作成效，确保项目顺利实施，严格按照《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新财规〔2021〕11号）组织实施本项目。在项目资金的拨付上，严格把关，专款专用，严格按照“先预算审批，再支出审批”的原则，按项目进度通过国库集中支付，直接支付到项目实施单位，从源头上杜绝资金被挤占、挪用、截留，确保项目资金按时到位，使用到位，使有限的资金真正用到项目的建设上，使资金管理规范、运转有序，确保项目完成质量，最大限度发挥其社会和经济效益，确保资金安全高效，并按月与财政部门进行对账，随时掌握和监督资金拨付情况。

（二）绩效目标完成情况分析

本项目共设一级指标3个，二级指标6个，三级指标12个，已完成年度绩效指标9个，指标完成率75%。

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标完成情况

指标1：单产补贴面积，年度指标值119亩，指标全年实际完成82.3亩，指标完成率69.16%；

指标2：深松补贴面积，年度指标值870亩，指标全年实际完成768.9亩，指标完成率88.38%；

指标3：节水滴灌补贴面积，年度指标值835亩，指标全年实际完成768.9亩，指标完成率92.08%。

（2）质量指标完成情况

指标1：补验收合格率，年度指标值100%，指标全年实际完成100%，指标完成率100%；

指标2：补贴发放完成率，年度指标值100%，指标全年实际完成100%，指标完成率100%。

（3）时效指标完成情况

指标1：补贴发放完成时间，年度指标值2025年12月，指标全年实际完成2025年11月，指标完成率100%。

（4）成本指标完成情况

指标1：单产补贴标准，年度指标值100元/亩，指标全年实际完成100元/亩，指标完成率100%；

指标2：土地深耕松整补贴标准，年度指标值15元/亩，指标全年实际完成15元/亩，指标完成率100%；

指标3：节水滴灌补贴标准，年度指标值30元/亩，指标全年实际完成30元/亩，指标完成率100%。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益指标完成情况

无。

（2）社会效益指标完成情况

指标1：受益脱贫户及监测户户数，年度指标值90户，指标全年实际完成100户，指标完成率111.11%；

指标2：受益脱贫户及监测户人数，年度指标值大于等于200人，指标全年实际完成大于等于260人，指标完成率130%。

（3）生态效益指标完成情况

无。

（4）可持续影响指标完成情况

无。

3.满意度指标完成情况分析

（1）服务对象满意度指标：

指标1：受益脱贫户及监测户满意度，年度指标值大于等于95%，指标全年实际完成100%，指标完成率105.26%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步措施

（一）偏离绩效目标的原因

数量指标中的指标1“单产补贴面积”、指标2“深松补贴面积”、指标3“节水滴灌补贴面积”均未完成，未完成原因是初期进行统计享受补贴面积数据为计划值，最终根据符合补贴标准的实际亩数的验收单进行补贴。

社会效益指标中的指标2“受益脱贫户及监测户人数”预期指标值“大于等于200人”，实际完成260人，超额完成原因是户数和对应人数变化。

（二）下一步改进措施

一是，前期做好补贴宣传和摸底，对计划补贴面积进行合理测算，确保项目建设任务按既定开展并支付补助资金。

二是，根据实际受益户数和人数正常统计，保证到户项目的补贴对象应补尽补。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位通过项目资金执行情况、项目绩效指标完成情况等进行绩效自评，自评得分91.12分，评价等级优。

（一）自评结果拟应用情况

我单位通过实施项目绩效自评，检验了资金支出效率和效益，及时总结经验，改进管理措施，完善工作机制，为进一步提高资金管理水平、发挥项目资金效益起到了保障作用。接下来将自评结果报县财政局、乡村振兴局，按程序报县乡村振兴领导小组，为脱贫攻坚决策和分配财政专项衔接资金提供决策依据。同时由财政局纳入预算资金申请、调整财政支出方向、安排以后年度预算的重要参考因素。

（二）自评结果公开情况

按《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预[2019]170号）文件要求，我单位将自评结果编入部门决算，并在伊吾县人民政府门户网站对应模块公开并接受社会监督。