## 绩效目标自评表
绩效目标自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 哈密市伊吾县耕地提质增效补贴项目 |  | 项目负责人及电话 | 杜世浩（15610460920）
主管部门 |  |  | 伊吾县农业农村局 |  | 实施单位 | 伊吾县农业农村局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 5 | 4.2219 |  | 10 | 84.44% | 8.44
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 4 | 4 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 | 1 | 0.22195 |  | - | 22.2% | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 项目内容是对运用“良田、良法、良制”，种植粮油、蔬菜及经济作物等面积在1亩以上，其中：种植小麦、玉米实现单产提升2%以上的，补贴100元/亩，预计补贴119亩；对实施深松整地的，补贴15元/亩，预计补贴870亩；对实施节水滴灌灌溉模式，实现水肥一体化种植的，补贴30元/亩，预计补贴835亩。三项政策可叠加，土地流转出去的脱贫户、监测户也可享受补贴政策。 项目实施受益脱贫户及监测户90户200人，预期受益脱贫户和监测户满意度达到95%及以上。 通过项目实施，将有力促进伊吾县农业健康可持续发展，不断提高群众农业生产积极性，减少脱贫人口农业生产支出，减轻广大群众生产成本，提高群众、幸福感、获得感。 |  |  |  | 截至2025年12月31日，项目对运用“良田、良法、良制”，种植粮油、蔬菜及经济作物等面积在1亩以上，其中：种植小麦、玉米实现单产提升2%以上的，补贴100元/亩，实际补贴82.3亩；对实施深松整地的，补贴15元/亩，实际补贴768.9亩；对实施节水滴灌灌溉模式，实现水肥一体化种植的，补贴30元/亩，实际补贴768.9亩。三项政策可叠加，土地流转出去的脱贫户、监测户也可享受补贴政策。 项目实施受益脱贫户及监测户100户260人，受益脱贫户和监测户满意度95%。 通过项目实施，有力促进了伊吾县农业健康可持续发展，不断提高了群众农业生产积极性，减少了脱贫人口农业生产支出，减轻了广大群众生产成本，提高了群众、幸福感、获得感。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：单产补贴面积 | 5.6 | =119亩 | =82.3亩 | 3.87 | 未完成原因：初期进行统计享受补贴面积数据为计划值，最终根据符合补贴标准的实际亩数的验收单进行补贴；改进措施：前期做好补贴宣传和摸底，对计划补贴面积进行合理测算，确保项目建设任务按既定开展并支付补助资金。
|  |  | 指标2：深松补贴面积 | 5.6 | =870亩 | =768.9亩 | 4.95 | 未完成原因和改进措施同数量指标1。
|  |  | 指标3：节水滴灌补贴面积 | 5.6 | =835亩 | =768.9亩 | 5.16 | 未完成原因和改进措施同数量指标1。
|  | 质量指标 | 指标1：验收合格率 | 5.6 | =100% | =100% | 5.6
|  |  | 指标2：补贴发放完成率 | 5.6 | =100% | =100% | 5.6
|  | 时效指标 | 指标1：补贴资金发放完成时间 | 5.5 | =2025年12月 | =2025年11月 | 5.5
|  | 成本指标 | 指标1：单产补贴标准 | 5.5 | =100元/亩 | =100元/亩 | 5.5
|  |  | 指标2：土地深耕松整补贴标准 | 5.5 | =15元/亩 | =15元/亩 | 5.5
|  |  | 指标3：节水滴灌补贴标准 | 5.5 | =30元/亩 | =30元/亩 | 5.5
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 指标1：受益脱贫户及监测户户数 | 15 | >=90户 | =100户 | 15
|  |  | 指标2：受益脱贫户及监测户人数 | 15 | >=200人 | =260人 | 10.5 | 超额完成原因：户数和对应人数变化；改进措施：根据实际受益户数和人数正常统计，保证到户项目的补贴对象应补尽补。
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益脱贫户及监测户满意度 | 10 | >=95% | =100% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 91.12