## 绩效目标自评表
绩效目标自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 哈密市伊吾县2025年度脱贫人口跨省、跨地区外出务工一次性交通补贴项目 |  | 项目负责人及电话 | 阿满古丽(18690242585)
主管部门 |  |  | 伊吾县农业农村局 |  | 实施单位 | 伊吾县农业农村局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 4.02 | 4.02 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 2.7 | 2.7 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 | 1.32 | 1.32 |  | - | 100% | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 按照自治区财政厅、农业农村厅、发改委、林草局3月28日联合发文《关于2024年推动产业帮扶精准到户促进农民持续增收有关工作的通知》（新财振[2024]6号），伊吾县对2025年度脱贫人口跨省、跨地区、跨县市外出务工稳定就业3个月以上的，预计人数82人发放一次性交通补贴。 项目实施预期受益群众82人，预期受益群众满意度达到98%及以上。 项目通过对脱贫人口发放交通补贴，有助于提高脱贫人口外出务工积极性，减轻脱贫人口出行压力，促进增加劳务收入，防止返贫。 |  |  |  | 截至2025年12月31日，项目发放一次性交通补贴人员有82人，其中跨省11人、跨地州5人、跨县市66人。项目实施预期受益群众82人，受益群众满意度98%。 项目通过对脱贫人口发放交通补贴，提高了脱贫人口外出务工积极性，减轻了脱贫人口出行压力，促进了增加劳务收入，防止返贫。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：发放跨省务工交通补贴人数 | 6.3 | =11人 | =11人 | 6.3
|  |  | 指标2：发放跨地州务工交通补贴人数 | 6.3 | =5人 | =5人 | 6.3
|  |  | 指标3：发放跨县市务工交通补贴人数 | 6.3 | =66人 | =66人 | 6.3
|  | 质量指标 | 指标1：补贴发放到位率 | 6.3 | =100% | =100% | 6.3
|  | 时效指标 | 指标1：补贴发放完成时间 | 6.2 | =2025年12月 | =2025年12月 | 6.2
|  | 成本指标 | 指标1：跨省务工交通补贴标准 | 6.2 | =2000元/人 | =2000元/人 | 6.2
|  |  | 指标2：跨地州务工交通补贴标准 | 6.2 | =1000元/人 | =1000元/人 | 6.2
|  |  | 指标3：跨县市务工交通补贴标准 | 6.2 | =200元/人 | =200元/人 | 6.2
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 指标1：受益脱贫、监测人数 | 30 | =82人 | =82人 | 30
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益脱贫、监测外出务工人员满意度 | 10 | >=98% | =98% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 100