伊吾县财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效自评报告

（2025年度）

项目名称：哈密市伊吾县2025年度“雨露计划”补助项目

实施单位：伊吾县农业农村局

主管部门：伊吾县农业农村局

项目负责人：阿满古丽

填报时间：2026年1月25日

一、绩效目标分解下达情况

（一）财政专项衔接资金下达预算及项目情况

1.下达预算情况

按照中央和自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）管理、使用、工作等文件规定，经县乡村振兴领导小组研究确定，2025年5月23日下发的《关于下达2025年中央、自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金分配计划的通知》（伊党农领字〔2025〕5号）文件，确定实施哈密市伊吾县2025年度“雨露计划”补助项目。

项目预算金额为50.00万元，其中专项衔接资金45.00万元，其他资金5.00万元。

2.项目情况

该项目由伊吾县农业农村局负责实施，项目实施期限2025年1月至12月，项目主要内容为对符合“雨露计划”补助学生按每学年1500元发放补贴，预计补贴人次324人次。

（二）财政专项衔接资金项目绩效目标设定情况

为保障2025年度财政专项衔接资金项目顺利实施并达到预期目标，我单位根据项目实际情况设置了项目年度总体目标和具体绩效指标。

1.年度总体目标

按照《关于深入落实雨露计划有关政策的通知》（新扶贫〔2019〕29号），伊吾县对符合“雨露计划”补助学生按每学年1500元发放补贴，预计补贴人次324人次，预期受益学生家庭满意度达到95%及以上。过实施本项目，推动“雨露计划”政策落地、工作落实，确保巩固脱贫攻坚成果衔接期政策更好惠及脱贫群众，推动农村新成长劳动力职业教育工作良性发展。

2.具体绩效指标

按照《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）文件规定，结合项目实际，对项目绩效目标设定如下：

（1）产出指标

①数量指标

指标1““雨露计划”补贴人次年度指标值为“324人次”。

②质量指标

指标1“补贴发放到位率”年度指标值为“100%”。

③时效指标

指标1“补贴发放完成时间”年度指标值为“2025年10月”。

④成本指标

指标1“补发以前年度补助资金”年度指标值为“1.65万元”；

指标2“第一学年发放补助资金”年度指标值为“22.5万元”；

指标3“第二学年发放补助资金”年度指标值为“225.85万元”。

（2）效益指标

①经济效益指标。

无。

②社会效益指标

指标1“推动农村新成长劳动力职业教育工作良性发展”年度指标值为“持续推动”。

③生态效益指标

无。

④可持续影响指标

无。

（3）满意度指标

①服务对象满意度指标

指标1“受益学生家庭满意度”年度指标值为“大于等于95%”。

二、绩效自评工作开展情况

（一）自评开展范围

本次绩效自评从项目资金、项目产出、项目效益、服务对象满意度四个层面进行绩效评价。

（二）自评开展对象

伊吾县农业农村局2025年实施的哈密市伊吾县2025年度“雨露计划”补助项目及其所涉及的财政资金50.00万元。

（三）自评开展时间

2025年12月25日-2026年2月28日。

（四）自评开展方式

本项目绩效评价通过我单位自评、主管部门监管、财政部门审核的方式开展绩效评价工作。根据评价指标的具体情况，本项目以比较法和成本效益分析法为主、以因素分析法和公众评判法为辅开展绩效评价。

1.前期准备

2025年12月25日组成绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期研究，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。成员构成如下：

陈绪松任评价组组长，主要负责评价任务安排落实，整体协调推进，总体把控评价工作进度和质量。

评价组成员阿满古丽，主要负责项目资料收集、整理，完成绩效评价项目部分内容。

评价组成员阿力同古·丽亚合甫，主要负责财务资料收集、整理，完成绩效评价财务部分内容。

2.组织实施

2025年12月25日—2026年1月11日，自评工作进入实施阶段，评价组成员完成项目资料、财务资料的收集整理工作。

3.分析评价

2026年1月12日—1月25日，按照县财政对绩效自评工作要求，对照项目申报文本、年度绩效目标，对项目的执行情况、资金使用管理情况和项目产出情况进行了认真总结和自评，形成自评表和撰写绩效自评报告。

4.审核、评审、报送

2026年1月26日—2月28日，经主管部门和财政部门初审后，提交由县财政局、主管部门、实施单位指定专人组成的联合评审工作组，评审通过后，按要求进行报送。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

项目预算安排资金50.00万元，其中专项衔接资金45.00万元，县财政配套资金5.00万元。全年实际到位资金50.00万元，预算资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析

截至2025年12月底，该项目实际支出48.15万元，预算执行率96.30%。项目资金全部用于“雨露计划”补助受益学生人数310人次，共发放了48.15万元。

项目结余资金1.85万元，已全额上缴财政。

3.项目资金管理情况分析

为进一步提升和巩固伊吾县乡村振兴工作成效，确保项目顺利实施，严格按照《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新财规〔2021〕11号）组织实施本项目。在项目资金的拨付上，严格把关，专款专用，严格按照“先预算审批，再支出审批”的原则，按项目进度通过国库集中支付，直接支付到项目实施单位，从源头上杜绝资金被挤占、挪用、截留，确保项目资金按时到位，使用到位，使有限的资金真正用到项目的建设上，使资金管理规范、运转有序，确保项目完成质量，最大限度发挥其社会和经济效益，确保资金安全高效，并按月与财政部门进行对账，随时掌握和监督资金拨付情况。

（二）绩效目标完成情况分析

本项目共设一级指标3个，二级指标6个，三级指标8个，已完成年度绩效指标3个，指标完成率37.50%。

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标完成情况

指标1：“雨露计划”补贴人次，年度指标值324人次，指标全年实际完成310人次，指标完成率95.68%。

（2）质量指标完成情况

指标1：补贴发放到位率，年度指标值100%，指标全年实际完成100%，指标完成率100%。

（3）时效指标完成情况

指标1：补贴发放完成时间，年度指标值2025年10月，指标全年实际完成2025年12月，指标完成率83.33%。

（4）成本指标完成情况

指标1：补发以前年度补助资金，年度指标值1.65万元，指标全年实际完成1.8万元，指标完成率109.09%；

指标2：第一学年发放补助资金，年度指标值22.5万元，指标全年实际完成22.65万元，指标完成率100.67%；

指标3：第二学年发放补助资金，年度指标值25.85万元，指标全年实际完成23.7万元，指标完成率91.68%。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益指标完成情况

无。

（2）社会效益指标完成情况

指标1：推动农村新成长劳动力职业教育工作良性发展，年度指标值持续推动，指标全年实际完成续推动，指标完成率100%。

（3）生态效益指标完成情况

无。

（4）可持续影响指标完成情况

无。

3.满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：

指标1：受益学生家庭满意度，年度指标值大于等于95%，指标全年实际完成95%，指标完成率100%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步措施

（一）偏离绩效目标的原因

数量指标中的指标1“雨露计划”补贴人次预期指标值“324人次”，实际完成值310人次，未完成原因是按照实际符合补贴的学生人数进行补贴。

时效指标中的指标1“补贴发放完成时间”预期指标值“2025年10月”，实际完成值2025年12月，未完成原因是因补贴资金拨付流程审批环节较多，部分学生没能及时提供所需材料。

成本指标中的指标1“补发以前年度补助资金”、指标2“第一学年发放补助资金”、指标3“第二学年发放补助资金”均未完成，未完成原因是按实际符合补发条件的进行发放。

（二）下一步改进措施

一是，做好宣传明确各环节时限，做好政策宣传和摸底排查，精准识别符合条件的学生，并及时完成补贴发放。

二是，做好宣传明确各环节时限，确保按时发放。

三是，做好摸底和宣传工作，合理统计补发学生人数。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位通过项目资金执行情况、项目绩效指标完成情况等进行绩效自评，自评得分80.60分，评价等级良。

（一）自评结果拟应用情况

我单位通过实施项目绩效自评，检验了资金支出效率和效益，及时总结经验，改进管理措施，完善工作机制，为进一步提高资金管理水平、发挥项目资金效益起到了保障作用。接下来将自评结果报县财政局、乡村振兴局，按程序报县乡村振兴领导小组，为脱贫攻坚决策和分配财政专项衔接资金提供决策依据。同时由财政局纳入预算资金申请、调整财政支出方向、安排以后年度预算的重要参考因素。

（二）自评结果公开情况

按《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）文件要求，我单位将自评结果编入部门决算，并在伊吾县人民政府门户网站对应模块公开并接受社会监督。