## 绩效目标自评表
绩效目标自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 哈密市伊吾县2025年度“雨露计划”补助项目 |  | 项目负责人及电话 | 阿满古丽（18690242585）
主管部门 |  |  | 伊吾县农业农村局 |  | 实施单位 | 伊吾县农业农村局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 50 | 48.15 |  | 10 | 96.3% | 9.63
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 45 | 45 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 | 5 | 3.15 |  | - | 63% | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 按照《关于深入落实雨露计划有关政策的通知》（新扶贫[2019]29号），伊吾县对符合“雨露计划”补助学生按每学年1500元发放补贴，预计补贴人次324人次，预期受益学生家庭满意度达到95%及以上。 通过实施本项目，推动“雨露计划”政策落地、工作落实，确保巩固脱贫攻坚成果衔接期政策更好惠及脱贫群众，推动农村新成长劳动力职业教育工作良性发展。 |  |  |  | 截至2025年12月31日，项目按每学年1500元发放补贴“雨露计划”补助共310人次，受益学生家庭满意度95%。通过实施本项目，推动“雨露计划”政策落地、工作落实，确保巩固脱贫攻坚成果衔接期政策更好惠及脱贫群众，推动了农村新成长劳动力职业教育工作良性发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：“雨露计划”补贴人次 | 8.4 | =324人次 | =310人次 | 8.04 | 未完成原因：按照实际符合补贴的学生人数进行补贴；改进措施：前期做好补贴宣传和摸底，对符合补贴标准的学生人数进行合理统计，确保补贴任务按既定开展并支付补助资金。
|  | 质量指标 | 指标1：补贴发放到位率 | 8.4 | =100% | =100% | 8.4
|  | 时效指标 | 指标1：补贴发放完成时间 | 8.3 | =2025年10月 | =2025年12月 | 6.92 | 未完成原因：因补贴资金拨付流程审批环节较多，部分学生没能及时提供所需材料；改进措施：做好宣传明确各环节时限，确保按时发放。
|  | 成本指标 | 指标1：补发以前年度补助资金 | 8.3 | =1.65万元 | =1.8万元 | 0 | 未完成原因：按实际符合补发条件的进行发放；改进措施：做好摸底和宣传工作，合理统计补发学生人数。
|  |  | 指标2：第一学年发放补助资金 | 8.3 | =22.5万元 | =22.65万元 | 0 | 未完成原因和改进措施同成本指标1。
|  |  | 指标3：第二学年发放补助资金 | 8.3 | =25.85万元 | =23.7万元 | 7.61 | 未完成原因和改进措施同成本指标1。
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 指标1：推动农村新成长劳动力职业教育工作良性发展 | 30 | 持续推动 | 持续推动 | 30
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益学生家庭满意度 | 10 | >=95% | =95% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 80.6