## 绩效目标自评表
绩效目标自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 哈密市伊吾县驼奶加工厂扩产提升设备购置项目 |  | 项目负责人及电话 | 石冰江(13319021234)
主管部门 |  |  | 伊吾县农业农村局、伊吾县统战部 |  | 实施单位 | 伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1700 | 1047.68 |  | 10 | 61.63% | 6.16
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 1002.9 | 1002.9 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 | 697.1 | 44.78 |  | - | 6.42% | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 项目建设规模及内容：购置60吨驼奶生产加工生产线1条，含全自动喷雾干燥塔、中储罐、蒸发器、净乳机、反渗透系统、浓缩控制系统及生产线配套设备等。 项目实施预期受益监测户数316户、1028人，项目实施过程中预计带动本地就业人数10人，预期受益群众满意度达到95%及以上。 通过本项目的建设，将在项目区经济发展、农民增收建设上取得新成绩，创造一个舒适、充满活力的乡村经济环境，真正让乡村富起来、强起来，不断增强群众的获得感、幸福感、安全感。 |  |  |  | 截至2025年12月31日，购置60吨驼奶生产加工生产线0条，总体工程量完成约50%。 项目实施受益监测户数0户、0人，项目带动本地就业人数0人，暂未开展满意度调查，项目未完工，其作用和效果暂无法体现。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：购置60吨驼奶生产加工生产线条数 | 6.25 | =1条 | =0条 | 0 | 未完成原因：承建企业人员和物料准备不充分，导致厂房未建成，设备无法进场及安装；改进措施：已督促承建企业加快推进厂房建设，预计2026年8月前完工。
|  | 质量指标 | 指标1：项目（工程）验收合格率 | 6.25 | =100% | =0% | 0 | 未完成原因和改进措施同数量指标1。
|  |  | 指标2：项目（工程）量完工率 | 6.25 | =100% | =50% | 3.13 | 未完成原因和改进措施同数量指标1。
|  | 时效指标 | 指标1：项目（工程）开工时间 | 6.25 | =2025年5月 | =2025年6月 | 5.47 | 未完成原因和改进措施同数量指标1。
|  |  | 指标2：项目（工程）完工时间 | 6.25 | =2025年12月 | =0 | 0 | 未完成原因和改进措施同数量指标1。
|  | 成本指标 | 指标1：工程费用 | 6.25 | <=1607.84万元 | =1040万元 | 4.04 | 未完成原因：按工程报送进度支付款项；改进措施：根据后续项目进度及时支付款项。
|  |  | 指标2：工程建设其他费用 | 6.25 | <=73.55万元 | =7.68万元 | 0.65 | 未完成原因和改进措施同成本指标1。
|  |  | 指标3：预备费 | 6.25 | <=18.61万元 | =0万元 | 6.25 | 预备费是行业对预算编制要求，项目合同额足以覆盖发生变更、不可抗力或不可预料事项导致发生的费用，因此该指标认定完成率100%，不予扣分。
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：村集体经济收入收益率 | 7.5 | =8% | =0% | 0 | 未完成原因：项目结算审计后，按投资情况签订框架分红协议，项目未完工，不符合条件；改进措施：加快施工进度，并根据审计和资产移交情况及时签订分红协议。
|  | 社会效益指标 | 指标1：受益监测户数 | 7.5 | >=316户 | =0户 | 0 | 未完成原因：项目未完工，暂无受益户数和人数；改进措施：已督促加快进度，保证项目质量同时，在完工验收后实现预期效益。
|  |  | 指标2：受益监测户人数 | 7.5 | >=1028人 | =0人 | 0 | 未完成原因和改进措施同社会效益指标1。
|  |  | 指标3：项目建设期带动本地就业人数 | 7.5 | >=10人 | =0人 | 0 | 未完成原因：项目所在地人员不足；改进措施：按实际情况核定用工，做好本地用工计划，同时加大招工宣传力度。
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益监测户满意度 | 10 | >=95% | =0% | 0 | 未完成原因：项目未完工，暂未开展满意度调查；改进措施：项目完工后补充开展满意度调查。
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 25.7