## 绩效目标自评表
绩效目标自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 哈密市伊吾县淖毛湖镇供水管网改造项目 |  | 项目负责人及电话 | 阿里浦江·苏来满（18399896789）
主管部门 |  |  | 伊吾县农业农村局、伊吾县统战部 |  | 实施单位 | 伊吾县淖毛湖镇人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 3000 | 2152.8 |  | 10 | 71.76% | 7.18
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 599.11 | 599.11 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 | 2400.89 | 1553.69 |  | - | 64.71% | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 建设规模及内容：改造淖毛湖镇供水管网37300米及配套设施建设等。 本项目将惠及本镇五个村（社区）的群众的供水需求，预期受益群众1469户以上，受益群众3957人以上。预期受益群众满意度达到95%及以上。 项目实施有助于提升村、社区供水保障率，减少因管网老化导致停水事件，增加群众幸福感、获得感。 |  |  |  | 截至2025年12月31日，项目改造淖毛湖镇供水管网34300米及配套设施建设等，项目总体工程量完成95%。 本项目对本镇五个村（社区）供水改造暂未全部完成，受益群众0户，受益群众0人，项目未完工暂未开展满意度调查。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：改造供水管网长度 | 6.3 | =37300米 | =34300米 | 5.7933 | 未完成原因：一是施工方人员组织物料准备不充分，未按计划工期施工；二是进入10月后天气转冷无法施工；改进措施：已督促施工方筹措人员物料，在符合施工条件后，加快施工进度。
|  | 质量指标 | 指标1：项目（工程）验收合格率 | 6.3 | =100% | =0% | 0 | 未完成原因和改进措施同数量指标1。
|  |  | 指标2：项目（工程）量完工率 | 6.3 | =100% | =95% | 5.985 | 未完成原因和改进措施同数量指标1。
|  | 时效指标 | 指标1：项目（工程）开工时间 | 6.3 | =2025年4月 | =2025年6月 | 4.9 | 未完成原因：一是施工方人员组织物料准备不充分，未按计划工期施工；改进措施：已督促施工方筹措人员物料，在符合施工条件后，加快施工进度并按程序验收。
|  |  | 指标2：项目（工程）完工时间 | 6.2 | =2025年12月 | =0 | 0 | 未完成原因和改进措施同时效指标1。
|  | 成本指标 | 指标1：工程费用 | 6.2 | <=2554.8万元 | =1980.98万元 | 4.81 | 未完成原因：一是工程费用按批复投资结合设计编制设定，实际合同价较低；二是项目未完工，按项目进度支付款项；改进措施：在符合工程设计预算标准的前提下做好预算，同时加快项目进度，完工验收后及时开展审计定案和财务竣工决算，符合支付条件的及时办理支付手续。
|  |  | 指标2：工程建设其他费用 | 6.2 | <=302.34万元 | =171.82万元 | 3.52 | 未完成原因：一是工程建设其他费用按批复投资结合设计编制设定，实际合同价较低；二是前期费按合同约定执行或票据不全暂不符合支付条件；改进措施：一是在符合工程设计预算标准的前提下做好预算；二是督促咨询方及时提供发票，符合支付条件的及时办理支付手续。
|  |  | 指标3：预备费 | 6.2 | <=142.86万元 | =0万元 | 6.2 | 预备费是行业对预算编制要求，项目合同额足以覆盖发生变更、不可抗力或不可预料事项导致发生的费用，因此该指标认定完成率100%，不予扣分。
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 指标1：受益一般户户数 | 15 | >=1469户 | =0户 | 0 | 未完成原因：项目未完工，效益无法体现；改进措施：项目完工后统计受益群体情况。
|  |  | 指标2：受益一般户人数 | 15 | >=3957人 | =0人 | 0 | 未完成原因和改进措施同社会效益指标1。
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益一般户满意度 | 10 | >=95% | =0% | 0 | 未完成原因：项目未完工，不符合满意度调查条件；改进措施：项目完工后补充开展满意度调查。
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 38.3883