伊吾县财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效自评报告

（2025年度）

项目名称：哈密市伊吾县山南开发区一分区综合管网提升改造项目

实施单位：伊吾县山南开发区管理委员会

主管部门：伊吾县农业农村局、伊吾县统战部

项目负责人：王恒新

填报时间：2026年1月25日

一、绩效目标分解下达情况

（一）财政专项衔接资金下达预算及项目情况

1.下达预算情况

按照中央和自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）管理、使用、工作等文件规定，经县乡村振兴领导小组研究确定，2025年5月23日下发的《关于伊吾县2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库新增入库项目的通知》（伊党农领字〔2025〕4号）文件，确定安排并实施哈密市伊吾县山南开发区一分区综合管网提升改造项目。

项目预算金额为380.00万元，其中专项衔接资金239.14万元，其他资金140.86万元。

2.项目情况

该项目由伊吾县山南开发区管理委员会负责实施，项目实施期限2025年8月—11月，项目主要内容为新建给水入户管网13.53千米及配套相关附属设施，并为已建管网更新阀件等配套设施；更换智能刷卡水表，增设联户水表箱，并更新控制阀门等设施；改建供热管网0.5千米，及配套相应构筑物等。

（二）财政专项衔接资金项目绩效目标设定情况

为保障2025年度财政专项衔接资金项目顺利实施并达到预期目标，我单位根据项目实际情况设置了项目年度总体目标和具体绩效指标。

1.年度总体目标

目标1：新建给水入户管网13.53km及配套相关附属设施，并为已建管网更新阀件等配套设施；

目标2：更换智能刷卡水表，增设联户水表箱，并更新控制阀门等设施；

目标3：改建供热管网0.5km，及配套相应构筑物等。

项目实施预期受益一般户455户，预期受益群众满意度达到90%及以上。通过实施本项目，全面改善辖区供水条件，提升居民生活质量，保障农村生产生活用水的稳定供应，优化供热系统，提高能源效率，确保冬季供暖稳定，改善居民生活舒适度。

2.具体绩效指标

按照《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）文件规定，结合项目实际，对项目绩效目标设定如下：

（1）产出指标

①数量指标

指标1“新建给水入户管网长度”年度指标值为“13.53千米”；

指标2“改建供热管网长度”年度指标值为“0.5千米”。

②质量指标

指标1“项目（工程）验收合格率”年度指标值为“100%”；

指标2“项目（工程）量完工率”年度指标值为“100%”。

③时效指标

指标1“项目（工程）开工时间”年度指标值为“2025年8月”；

指标2“项目（工程）完工时间”年度指标值为“2025年11月”。

④成本指标

指标1“工程费用”年度指标值为“小于等于317.93万元”；

指标2“其他工程费用”年度指标值为“小于等于51万元”；

指标3“基本预备费”年度指标值为“小于等于11.07万元”。

（2）效益指标

①经济效益指标

无。

②社会效益指标

指标1“供水入户率”年度指标值为“100%”；

指标2“受益一般户户数”年度指标值为“455户”；

指标3“改善居民的生活条件，提升生活质量”年度指标值为“持续改善”。

③生态效益指标

无。

④可持续影响指标

无。

（3）满意度指标

①服务对象满意度指标

指标1“受益一般户满意度”年度指标值为“大于等于90%”。

二、绩效自评工作开展情况

（一）自评开展范围

本次绩效自评从项目资金、项目产出、项目效益、服务对象满意度四个层面进行绩效评价。

（二）自评开展对象

伊吾县山南开发区管理委员会2025年实施的哈密市伊吾县山南开发区一分区综合管网提升改造项目及其所涉及的财政资金380.00万元。

（三）自评开展时间

2025年12月25日-2026年2月28日。

（四）自评开展方式

本项目绩效评价通过我单位自评、主管部门监管、财政部门审核的方式开展绩效评价工作。根据评价指标的具体情况，本项目以比较法和成本效益分析法为主、以因素分析法和公众评判法为辅开展绩效评价。

1.前期准备

2025年12月25日组成绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期研究，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。成员构成如下：

王恒新任评价组组长，主要负责评价任务安排落实，整体协调推进，总体把控评价工作进度和质量。

评价组成员艾克热木，主要负责项目资料收集、整理，完成绩效评价项目部分内容。

评价组成员严雯，主要负责财务资料收集、整理，完成绩效评价财务部分内容。

2.组织实施

2025年12月25日—2026年1月11日，自评工作进入实施阶段，评价组成员完成项目资料、财务资料的收集整理工作。

3.分析评价

2026年1月12日—1月25日，按照县财政对绩效自评工作要求，对照项目申报文本、年度绩效目标，对项目的执行情况、资金使用管理情况和项目产出情况进行了认真总结和自评，形成自评表和撰写绩效自评报告。

4.审核、评审、报送

2026年1月26日—2月28日，经主管部门和财政部门初审后，提交由县财政局、主管部门、实施单位指定专人组成的联合评审工作组，评审通过后，按要求进行报送。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

项目预算安排资金380.00万元，其中专项衔接资金239.14万元，县财政配套资金140.86万元。全年实际到位资金380.00万元，预算资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析

截至2025年12月底，该项目实际支出262.55万元，预算执行率69.09%。项目资金主要用于工程款239.14万元、其他工程费用23.41万元。

项目结余资金117.45万元年底上缴财政，后续将根据审定价和质保情况申请并安排支付资金。

3.项目资金管理情况分析

为进一步提升和巩固伊吾县乡村振兴工作成效，确保项目顺利实施，严格按照《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新财规〔2021〕11号）组织实施本项目。在项目资金的拨付上，严格把关，专款专用，严格按照“先预算审批，再支出审批”的原则，按项目进度通过国库集中支付，直接支付到项目实施单位，从源头上杜绝资金被挤占、挪用、截留，确保项目资金按时到位，使用到位，使有限的资金真正用到项目的建设上，使资金管理规范、运转有序，确保项目完成质量，最大限度发挥其社会和经济效益，确保资金安全高效，并按月与财政部门进行对账，随时掌握和监督资金拨付情况。

（二）绩效目标完成情况分析

本项目共设一级指标3个，二级指标6个，三级指标13个，已完成年度绩效指标13个，指标完成率100%。

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标完成情况

指标1：新建给水入户管网长度，年度指标值13.53千米，指标全年实际完成13.53千米，指标完成率100%；

指标2：改建供热管网长度，年度指标值0.5千米，指标全年实际完成0.5千米，指标完成率100%。

（2）质量指标完成情况

指标1：项目（工程）验收合格率，年度指标值100%，指标全年实际完成100%，指标完成率100%；

指标2：项目（工程）量完工率，年度指标值100%，指标全年实际完成100%，指标完成率100%。

（3）时效指标完成情况

指标1：项目（工程）开工时间，年度指标值2025年8月，指标全年实际完成2025年8月，指标完成率100%；

指标2：项目（工程）完工时间，年度指标值2025年11月，指标全年实际完成2025年10月，指标完成率100%。

（4）成本指标完成情况

指标1：工程费用，年度指标值小于等于317.93万元，指标全年实际完成276.99万元，指标完成率75.22%；

指标2：其他工程费用，年度指标值小于等于51万元，指标全年实际完成23.41万元，指标完成率45.90%；

指标3：基本预备费，年度指标值小于等于11.07万元，指标全年实际完成0万元，预备费是行业对预算编制要求，项目合同额足以覆盖发生变更、不可抗力或不可预料事项导致发生的费用，因此该指标认定完成率100%，不予扣分。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益指标完成情况

无。

（2）社会效益指标完成情况

指标1：供水入户率，年度指标值100%，指标全年实际完成100%，指标完成率100%；

指标2：受益一般户户数，年度指标值455户，指标全年实际完成455户，指标完成率100%。

指标3：改善居民的生活条件，提升生活质量，年度指标值持续改善，指标全年实际完成持续改善，指标完成率100%。

（3）生态效益指标完成情况

无。

（4）可持续影响指标完成情况

无。

3.满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：

指标1：受益一般户满意度，年度指标值大于等于90%，指标全年实际完成100%，指标完成率111.11%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步措施

（一）偏离绩效目标的原因

时效指标中的指标2“项目（工程）完工时间”预期指标值“2025年11月”，实际完成值2025年10月，提前完工原因是施工方人力物力保障到位，我单位资金保障到位，项目提前完工。

成本指标中的指标1“工程费用”和指标2“其他工程费用”均节约超20%，节约原因是工程建设费用按批复投资结合设计编制设定，实际合同价较低，结余资金已全额上缴财政。

成本指标中的指标3“基本预备费”预期指标值“小于等于11.07万元”，实际完成值0万元，偏差原因预备费是行业对预算编制要求，项目实际未发生设计变更、不可抗力或不可预料事项导致发生的费用，因此该指标认定全部完成。

（二）下一步改进措施

一是，做好前期调研和工期计划，结合项目实际，合理制定工期计划并设定完工时间。

二是，在符合工程设计预算标准的前提下做好预算，结余资金已全额上缴财政，后续根据审计定案和质保情况申请并支付资金。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位通过项目资金执行情况、项目绩效指标完成情况等进行绩效自评，自评得分91.2分，评价等级优。

（一）自评结果拟应用情况

我单位通过实施项目绩效自评，检验了资金支出效率和效益，及时总结经验，改进管理措施，完善工作机制，为进一步提高资金管理水平、发挥项目资金效益起到了保障作用。接下来将自评结果报县财政局、乡村振兴局，按程序报县乡村振兴领导小组，为脱贫攻坚决策和分配财政专项衔接资金提供决策依据。同时由财政局纳入预算资金申请、调整财政支出方向、为安排以后年度预算提供重要依据。

（二）自评结果公开情况

按《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）文件要求，我单位将自评结果编入部门决算，并在伊吾县人民政府门户网站对应模块公开并接受社会监督。