## 绩效目标自评表
绩效目标自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 哈密市伊吾县山南开发区一分区综合管网提升改造项目 |  | 项目负责人及电话 | 王恒新（18199772398）
主管部门 |  |  | 伊吾县农业农村局、伊吾县统战部 |  | 实施单位 | 伊吾县山南开发区管理委员会
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 380 | 262.55 |  | 10 | 69.09% | 6.91
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 239.14 | 239.14 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 | 140.86 | 23.41 |  | - | 16.62% | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：新建给水入户管网13.53km及配套相关附属设施，并为已建管网更新阀件等配套设施； 目标2：更换智能刷卡水表，增设联户水表箱，并更新控制阀门等设施； 目标3：改建供热管网0.5km，及配套相应构筑物等。 项目实施预期受益一般户455户，预期受益群众满意度达到90%及以上。 通过实施本项目，全面改善辖区供水条件，提升居民生活质量，保障农村生产生活用水的稳定供应，优化供热系统，提高能源效率，确保冬季供暖稳定，改善居民生活舒适度。 |  |  |  | 截至2025年12月31日，新建了给水入户管网13.53km 及配套相关附属设施，并为已建管网更新阀件等配套设施；更换智能刷卡水表，增设联户水表箱，并更新控制阀门等设施；改建供热管网0.5km，及配套相应构筑物等。 项目实施受益一般户455户，受益群众满意度达到100%。 通过实施本项目，全面改善了辖区供水条件，提升居民生活质量，保障农村生产生活用水的稳定供应，优化供热系统，提高能源效率，确保冬季供暖稳定，改善了居民生活舒适度。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：新建给水入户管网长度 | 5.6 | =13.53千米 | =13.53千米 | 5.6
|  |  | 指标2：改建供热管网长度 | 5.6 | =0.5千米 | =0.5千米 | 5.6
|  | 质量指标 | 指标1：项目（工程）验收合格率 | 5.6 | =100% | =100% | 5.6
|  |  | 指标2：项目（工程）量完工率 | 5.6 | =100% | =100% | 5.6
|  | 时效指标 | 指标1：项目（工程）开工时间 | 5.6 | =2025年8月 | =2025年8月 | 5.6
|  |  | 指标2：项目（工程）完工时间 | 5.5 | =2025年11月 | =2025年10月 | 4.13 | 提前完工原因：施工方人力物力保障到位，我单位资金保障到位；改进措施：做好前期调研和工期计划，结合项目实际，合理制定工期计划并设定完工时间
|  | 成本指标 | 指标1：工程费用 | 5.5 | <=317.93万元 | =239.14万元 | 4.14 | 节约原因：工程建设费用按批复投资结合设计编制设定，实际合同价较低；改进措施：在符合工程设计预算标准的前提下做好预算，结余资金已全额上缴财政。
|  |  | 指标2：其他工程费用 | 5.5 | <=51万元 | =23.41万元 | 2.52 | 节约原因和改进措施同成本指标1。
|  |  | 指标3：基本预备费 | 5.5 | <=11.07万元 | =0万元 | 5.5 | 预备费是行业对预算编制要求，项目实际未发生设计变更、不可抗力或不可预料事项导致发生的费用，因此该指标认定完成率100%，不予扣分。
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 指标1：供水入户率 | 10 | =100% | =100% | 10
|  |  | 指标2：受益一般户户数 | 10 | =455户 | =455户 | 10
|  |  | 指标3：改善居民的生活条件，提升生活质量 | 10 | 持续改善 | 持续改善 | 10
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益一般户满意度 | 10 | >=90% | =100% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 91.2