伊吾县财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效自评报告

（2025年度）

项目名称：哈密市伊吾县淖毛湖镇农产品批发市场建设项目（一期）

实施单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

主管部门：伊吾县农业农村局

项目负责人：阿里浦江·苏来曼

填报时间：2026年1月25日

一、绩效目标分解下达情况

（一）财政专项衔接资金下达预算及项目情况

1.下达预算情况

按照中央和自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）管理、使用、工作等文件规定，经县乡村振兴领导小组研究确定，2024年12月24日下发的《关于下达伊吾县2025年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目优先实施计划的通知》（伊党农领字〔2024〕13号）文件，确定安排并实施哈密市伊吾县淖毛湖镇农产品批发市场建设项目（一期）。

项目调整后预算金额为2509.10万元，其中专项衔接资金1043.89万元，其他资金1465.21万元。

2.项目情况

该项目由伊吾县淖毛湖镇人民政府负责实施，项目实施期限2025年4月-12月，项目主要内容为建设丙2类多层厂房1栋，地上2层，地下局部1层，总建筑面积5001.20平方米。

（二）财政专项衔接资金项目绩效目标设定情况

为保障2025年度财政专项衔接资金项目顺利实施并达到预期目标，我单位根据项目实际情况设置了项目年度总体目标和具体绩效指标。

1.年度总体目标

建设内容及规模：建设丙2类多层厂房1栋，地上2层，地下局部1层，总建筑面积5001.20㎡。

项目实施受益农户141户327人，预计带动就业岗位15人，预期受益农户满意度达到90%及以上。

项目建成后将成为本区域农产品供应链的核心节点，带动周边地区农业产业发展升级，促进农业现代化发展，增加农户的收入，增强伊吾县淖毛湖镇的经济和综合竞争力。

2.具体绩效指标

按照《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）文件规定，结合项目实际，对项目绩效目标设定如下：

（1）产出指标

①数量指标

指标1“新建丙2类多层厂房栋数”年度指标值为“1栋”；

指标2“新建总建筑面积”年度指标值为“5001.20平方米”。

②质量指标

指标1“项目（工程）验收合格率”年度指标值为“100%”；

指标2“项目（工程）量完工率”年度指标值为“100%”。

③时效指标

指标1“项目（工程）开工时间”年度指标值为“2025年4月”；

指标2“项目（工程）完工时间”年度指标值为“2025年12月”。

④成本指标

指标1“工程费用”年度指标值为“小于等于1830.06万元”；

指标2“工程建设其他费用”年度指标值为“小于等于679.04万元”。

（2）效益指标

①经济效益指标

无。

②社会效益指标

指标1“受益一般户户数”年度指标值为“141户”；

指标2“受益一般户人数”年度指标值为“327人”；

指标3“带动就业岗位人数”年度指标值为“15人”。

③生态效益指标

无。

④可持续影响指标

无。

（3）满意度指标

①服务对象满意度指标

指标1“受益一般户满意度”年度指标值为“大于等于90%”。

二、绩效自评工作开展情况

（一）自评开展范围

本次绩效自评从项目资金、项目产出、项目效益、服务对象满意度四个层面进行绩效评价。

（二）自评开展对象

伊吾县淖毛湖镇人民政府2025年实施的哈密市伊吾县淖毛湖镇农产品批发市场建设项目（一期）及其所涉及的财政资金2509.10万元。

（三）自评开展时间

2025年12月25日-2026年2月28日。

（四）自评开展方式

本项目绩效评价通过我单位自评、主管部门监管、财政部门审核的方式开展绩效评价工作。根据评价指标的具体情况，本项目以比较法和成本效益分析法为主、以因素分析法和公众评判法为辅开展绩效评价。

1.前期准备

2025年12月25日组成绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期研究，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。成员构成如下：

王建江任评价组组长，主要负责评价任务安排落实，整体协调推进，总体把控评价工作进度和质量。

评价组成员徐鑫，主要负责项目资料收集、整理，完成绩效评价项目部分内容。

评价组成员伊拉丽，主要负责财务资料收集、整理，完成绩效评价财务部分内容。

2.组织实施

2025年12月25日-2026年1月11日，自评工作进入实施阶段，评价组成员完成项目资料、财务资料的收集整理工作。

3.分析评价

2026年1月12日—1月25日，按照县财政对绩效自评工作要求，对照项目申报文本、年度绩效目标，对项目的执行情况、资金使用管理情况和项目产出情况进行了认真总结和自评，形成自评表和撰写绩效自评报告。

4.审核、评审、报送

2026年1月26日—2月28日，经主管部门和财政部门初审后，提交由县财政局、主管部门、实施单位指定专人组成的联合评审工作组，评审通过后，按要求进行报送。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

项目预算安排资金2509.10万元，其中专项衔接资金1043.89万元，县财政配套资金1465.21万元。全年实际到位资金2509.1万元，预算资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析

截至2025年12月底，该项目实际支出1609.93万元，预算执行率64.2%。项目资金主要用于工程费用1043.89万元、工程建设其他费用566.04万元。

项目结转资金899.17万元，将根据后续工程进度向县财政申请资金并安排支付。

3.项目资金管理情况分析

为进一步提升和巩固伊吾县乡村振兴工作成效，确保项目顺利实施，严格按照《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新财规〔2021〕11号）组织实施本项目。在项目资金的拨付上，严格把关，专款专用，严格按照“先预算审批，再支出审批”的原则，按项目进度通过国库集中支付，直接支付到项目实施单位，从源头上杜绝资金被挤占、挪用、截留，确保项目资金按时到位，使用到位，使有限的资金真正用到项目的建设上，使资金管理规范、运转有序，确保项目完成质量，最大限度发挥其社会和经济效益，确保资金安全高效，并按月与财政部门进行对账，随时掌握和监督资金拨付情况。

（二）绩效目标完成情况分析

本项目共设一级指标3个，二级指标6个，三级指标12个，已完成年度绩效指标3个，指标完成率25%。

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标完成情况

指标1：新建丙2类多层厂房栋数，年度指标值1栋，指标全年实际完成1栋，指标完成率100%；

指标2：新建总建筑面积，年度指标值5001.20平方米，指标全年实际完成5001.20平方米，指标完成率100%。

（2）质量指标完成情况

指标1：项目（工程）验收合格率，年度指标值100%，指标全年实际完成0%，指标完成率0%；

指标2：项目（工程）量完工率，年度指标值100%，指标全年实际完成75%，指标完成率75%。

（3）时效指标完成情况

指标1：项目（工程）开工时间，年度指标值2025年4月，指标全年实际完成2025年5月，指标完成率87.5%；

指标2：项目（工程）完工时间，年度指标值2025年12月，指标全年实际完成为项目未完工，指标完成率0%。

（4）成本指标完成情况

指标1：工程费用，年度指标值小于等于1830.06万元，指标全年实际完成1043.89万元，指标完成率57.04%；

指标2：工程建设其他费用，年度指标值小于等于679.04万元，指标全年实际完成566.04万元，指标完成率83.36%。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益指标完成情况

无。

（2）社会效益指标完成情况

指标1：受益一般户户数，年度指标值141户，指标全年实际完成0户，指标完成率0%；

指标2：受益一般户人数，年度指标值327人，指标全年实际完成0人，指标完成率0%。

指标3：带动就业岗位人数，年度指标值15人，指标全年实际完成73人，指标完成率486.67%。

（3）生态效益指标完成情况

无。

（4）可持续影响指标完成情况

无。

3.满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：

指标1：服务对象满意度指标，年度指标值大于等于90%，指标全年实际完成0%，指标完成率0%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步措施

（一）偏离绩效目标的原因

质量指标中的指标1“项目（工程）验收合格率”和指标2“项目（工程）量完工率”均未完成，未完成原因：一是项目用地手续办理进度缓慢影响开工；二是天气条件恶劣影响工程进度；三是设计方对工期设计不够严谨，后期论证不充分。

时效指标中的指标1“项目（工程）开工时间”和指标2“项目（工程）完工时间”均未完成，未完成原因：一是项目用地手续办理进度缓慢影响开工；二是天气条件恶劣影响开工。

成本指标中的指标1“工程费用”和指标2“工程建设其他费用”均未完成，未完成原因：项目未完工，按工程报送进度支付款项。

社会效益指标中的指标1“受益一般户户数”和指标2“受益一般户人数”均未完成，未完成原因项目未完工，暂无受益户数和人数。

社会效益指标中的指标3“带动就业岗位人数”预期指标值“15人”，实际完成73人，远超绩效目标原因是用工宣传效果较好，就业意愿强，实际带动就业73人，其中哈密户籍9人，新疆户籍64人。

服务对象满意度指标中的指标1“受益一般户满意度”预期指标值“大于等于90%”，实际完成0%，未完成原因是项目未完工，暂未开展满意度调查。

（二）下一步改进措施

一是，已督促施工方加快施工进度，后期同类项目做好项目前期调研论证，同时充分考虑前期手续的复杂性，择优选择咨询单位，科学设计工期。

二是，天气条件符合开工条件后即可开工并按期完工；后期同类型项目充分考虑前期手续复杂程度并预留合理时间。

三是，项目复工后，根据后续项目进度及时支付款项，提高资金执行率。

四是，已督促加快进度，保证项目质量同时，在完工验收后实现预期效益。

五是，按实际情况核定用工，做好用工计划，科学编制和确定预计用工人数。

六是，项目完工后补充开展满意度调查，完善项目全过程档案资料。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位通过项目资金执行情况、项目绩效指标完成情况等进行绩效自评，自评得分37.95分，评价等级差。

（一）自评结果拟应用情况

我单位通过实施项目绩效自评，检验了资金支出效率和效益，及时总结经验，改进管理措施，完善工作机制，为进一步提高资金管理水平、发挥项目资金效益起到了保障作用。接下来将自评结果报县财政局、乡村振兴局，按程序报县乡村振兴领导小组，为脱贫攻坚决策和分配财政专项衔接资金提供决策依据。同时由财政局纳入预算资金申请、调整财政支出方向、安排以后年度预算的重要参考因素。

（二）自评结果公开情况

按《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预[2019]170号）文件要求，我单位将自评结果编入部门决算，并在伊吾县人民政府门户网站对应模块公开并接受社会监督。