## 绩效目标自评表
绩效目标自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 哈密市伊吾县淖毛湖镇农产品批发市场建设项目（一期） |  | 项目负责人及电话 | 阿里浦江·苏来曼（18399896789）
主管部门 |  |  | 伊吾县农业农村局 |  | 实施单位 | 伊吾县淖毛湖镇人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 2509.1 | 1609.93 |  | 10 | 64.16% | 6.42
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 1043.89 | 1043.89 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 | 1465.21 | 566.04 |  | - | 38.63% | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 建设内容及规模：建设丙2类多层厂房1栋，地上2层，地下局部1层，总建筑面积5001.20㎡。 项目实施受益农户141户327人，预计带动就业岗位15人，预期受益农户满意度达到90%及以上。 项目建成后将成为本区域农产品供应链的核心节点，带动周边地区农业产业发展升级，促进农业现代化发展，增加农户的收入，增强伊吾县淖毛湖镇的经济和综合竞争力。 |  |  |  | 截至2025年12月31日，项目建设丙2类多层厂房1栋，地上2层，地下局部1层，总建筑面积5001.20㎡，项目总体工程量完成75%。项目实施受益农户0户0人，带动就业岗位73人，暂未开展满意度调查，项目未完工，其作用和效果暂无法体现。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：新建丙2类多层厂房栋数 | 6.25 | =1栋 | =1栋 | 6.25
|  |  | 指标2：新建总建筑面积 | 6.25 | =5001.20平方米 | =5001.2平方米 | 6.25
|  | 质量指标 | 指标1：项目（工程）验收合格率 | 6.25 | =100% | =0% | 0 | 未完成原因：一是项目用地手续办理进度缓慢影响开工；二是天气条件恶劣影响工程进度；三是设计方对工期设计不够严谨，后期论证不充分；改进措施：已督促施工方加快施工进度，后期同类项目做好项目前期调研论证，同时充分考虑前期手续的复杂性，择优选择咨询单位，科学设计工期。
|  |  | 指标2：项目（工程）量完工率 | 6.25 | =100% | =75% | 4.69 | 未完成原因和改进措施同质量指标1。
|  | 时效指标 | 指标1：项目（工程）开工时间 | 6.25 | =2025年4月 | =2025年5月 | 5.56 | 未完成原因：一是项目用地手续办理进度缓慢影响开工；二是天气条件恶劣影响开工。改进措施：天气条件符合开工条件后即可开工并按期完工；后期同类型项目充分考虑前期手续复杂程度并预留合理时间。
|  |  | 指标2：项目（工程）完工时间 | 6.25 | =2025年12月 | =0 | 0 | 未完成原因和改进措施同质量指标1。
|  | 成本指标 | 指标1：工程费用 | 6.25 | <=1830.06万元 | =1043.89万元 | 3.5651 | 未完成原因：按工程报送进度支付款项；改进措施：根据后续项目进度及时支付款项。
|  |  | 指标2：工程建设其他费用 | 6.25 | <=679.04万元 | =566.04万元 | 5.21 | 未完成原因和改进措施同成本指标1。
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 指标1：受益一般户户数 | 10 | =141户 | =0户 | 0 | 未完成原因：项目未完工，暂无受益户数和人数；改进措施：已督促加快进度，保证项目质量同时，在完工验收后实现预期效益。
|  |  | 指标2：受益一般户人数 | 10 | =327人 | =0人 | 0 | 未完成原因和改进措施同社会效益指标1。
|  |  | 指标3：带动就业岗位人数 | 10 | =15人 | =73人 | 0 | 超20%原因：用工宣传效果较好，就业意愿强，实际带动就业73人，其中哈密户籍9人，新疆户籍64人；改进措施：按实际情况核定用工，做好用工计划，科学编制和确定预计用工人数。
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益一般户满意度 | 10 | >=90% | =0% | 0 | 未完成原因：项目未完工，暂未开展满意度调查；改进措施：项目完工后补充开展满意度调查。
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 37.9451