## 绩效目标自评表
绩效目标自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 哈密市伊吾县山南开发区井式滴管节水建设项目 |  | 项目负责人及电话 | 王恒新（18199772398）
主管部门 |  |  | 伊吾县统战部 |  | 实施单位 | 伊吾县山南开发区管理委员会
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 60 | 54.5365 |  | 10 | 90.89% | 9.09
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 45 | 45 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 | 15 | 9.5365 |  | - | 63.58% | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 项目建设规模和内容：对SN014号井范围内356.25亩葡萄地实施井式节水滴管改造，出水桩改口15处。 项目实施预期受益一般户9户、34人，预期受益群众满意度达到98%及以上。 本项目通过普及新的灌溉技术，从而改善灌溉条件和提高用水效率，促进葡萄产业的可持续发展，为当地葡萄种植业的发展贡献力量。 |  |  |  | 截至2025年12月31日，对SN014号井范围内257.25亩葡萄地实施井式节水滴管改造，出水桩改口32处。 项目实施受益一般户9户、34人，受益群众满意度达到100%。 本项目通过普及新的灌溉技术，从而改善了灌溉条件和提高了用水效率，促进了葡萄产业的可持续发展，为当地葡萄种植业的发展贡献力量。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：出水桩改口数量 | 6.25 | =15处 | =32处 | 0 | 超额完成原因：设计内容有偏差，以能满足项目实际需求的施工量为准；改进措施：做好前期工程量设计，尽量减小设计偏差。
|  | 质量指标 | 指标1：项目（工程）验收合格率 | 6.25 | =100% | =100% | 6.25
|  |  | 指标2：项目（工程）量完工率 | 6.25 | =100% | =100% | 6.25
|  | 时效指标 | 指标1：项目（工程）开工时间 | 6.25 | =2025年4月 | =2025年4月 | 6.25
|  |  | 指标1：项目（工程）完工时间 | 6.25 | =2025年7月 | =2025年8月 | 4.69 | 未完成原因：一是设备控制阀未及时提供无法安装；二是农户对改造地块分片浇水用时较长，浇水完成后方符合完工验收条件；改进措施：一是已督促设备供应商尽快提供控制阀设备并安装；二是后期同类项目充分考虑农户耕作期，合理设置项目工期。
|  | 成本指标 | 指标1：工程费用 | 6.25 | <=53.93万元 | =50.29万元 | 5.83
|  |  | 指标2：其他工程费用 | 6.25 | <=3.3万元 | =4.25万元 | 0 | 未完成原因：设计费和监理费超出概算；改进措施：做好项目前期调研论证，同时充分考虑前期手续的复杂性，择优选择咨询单位，精准编制概预算。
|  |  | 指标3：基本预备费 | 6.25 | <=2.77万元 | =0万元 | 6.25 | 预备费是行业对预算编制要求，项目实际未发生设计变更、不可抗力或不可预料事项导致发生的费用，因此该指标认定完成率100%，不予扣分。
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 指标1：改善灌溉面积 | 10 | =365.25亩 | =257.25亩 | 7.04 | 未完成原因：其中108亩因次年种植品种原因不宜改造；改进措施：前期做好种植品种计划，避免因此导致的预期效益与实际需求不符。
|  |  | 指标2：受益一般户户数 | 10 | =9户 | =9户 | 10
|  |  | 指标3：受益一般户人数 | 10 | =34人 | =34人 | 10
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益一般户满意度 | 10 | >=98% | =100% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 81.65