伊吾县财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效自评报告

（2025年度）

项目名称：哈密市伊吾县盐池镇骆驼养殖示范园配套设施项目

实施单位：伊吾县盐池镇人民政府

主管部门：伊吾县农业农村局

项目负责人：尚文杰

填报时间：2026年1月25日

一、绩效目标分解下达情况

（一）财政专项衔接资金下达预算及项目情况

1.下达预算情况

按照中央和自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）管理、使用、工作等文件规定，经县乡村振兴领导小组研究确定，2025年4月11日下发的《关于哈密市伊吾县盐池镇骆驼养殖示范园配套设施项目建议书的批复》（伊发改投资〔2025〕27号）文件，确定安排并实施哈密市伊吾县盐池镇骆驼养殖示范园配套设施项目。

项目预算金额为500.00万元，其中专项衔接资金298.40万元，县财政配套资金201.60万元。

2.项目情况

该项目由伊吾县盐池镇人民政府负责实施，项目实施期限2025年4月—12月，项目主要内容为新建2米高围墙约2000米，8米宽沥青道路约670米，6米宽沥青道路约630米,200立方米粪污收集池一座，12米大门1个，10米大门两个，新建PE100级DN125供水管2230米，阀门井10个，室外消火栓10个，新增250KVA变压器8台，新增10KV线路约1400米。

（二）财政专项衔接资金项目绩效目标设定情况

为保障2025年度财政专项衔接资金项目顺利实施并达到预期目标，我单位根据项目实际情况设置了项目年度总体目标和具体绩效指标。

1.年度总体目标

目标1：新建2米高围墙约2000米，8米宽沥青道路约670米，6米宽沥青道路约630米,200立方米粪污收集池一座，12米大门1个，10米大门两个。

目标2：新建PE100级DN125供水管2230米，阀门井10个，室外消火栓10个。

目标3：新增250KVA变压器8台，新增10KV线路约1400米。

项目实施预期受益脱贫户167户502人，受益一般户471户1273人，项目实施过程中预计带动本地就业人数60人，预期受益农户满意度达到95%及以上。

骆驼养殖作为当地的特色产业，具有独特的优势，通过本项目的实施，能够更好地整合和利用这些现有的产业优势，进一步优化资源配置，为骆驼养殖产业提供更加完善的发展环境，通过项目的建设，推动骆驼养殖产业向规模化、专业化、标准化方向发展，提高产业的整体竞争力，使当地的产业优势得到充分发挥，从而带动区域经济的增长。

2.具体绩效指标

按照《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）文件规定，结合项目实际，对项目绩效目标设定如下：

（1）产出指标

①数量指标

指标1“新建2米高围墙长度”年度指标值为“2000米”；

指标2“新建8米宽沥青道路长度”年度指标值为“670米”；

指标3“新建6米宽沥青道路长度”年度指标值为“630米”；

指标4“新建200立方米粪污收集池数量”年度指标值为“1座”；

指标5“新建12米大门数量”年度指标值为“1个”；

指标6“新建10米大门数量”年度指标值为“2个”；

指标7“新建供水管网长度”年度指标值为“2230米”；

指标8“配套阀门井数量”年度指标值为“10个”；

指标9“配套室外消火栓数量”年度指标值为“10个”；

指标10“新增250KVA变压器数量”年度指标值为“8台”；

指标11“新增10KV线路长度”年度指标值为“1400米”。

②质量指标

指标1“项目（工程）验收合格率”年度指标值为“100%”；

指标2“项目（工程）量完工率”年度指标值为“100%”。

③时效指标

指标1“项目（工程）开工时间”年度指标值为“2025年4月”；

指标2“项目（工程）完工时间”年度指标值为“2025年12月”。

④成本指标

指标1“工程费用”年度指标值为“小于等于422.36万元”；

指标2“工程建设其他费用”年度指标值为“小于等于60.73万元”；

指标3“预备费”年度指标值为“小于等于16.91万元”。

（2）效益指标

①经济效益指标

无。

②社会效益指标

指标1“受益脱贫户户数”年度指标值为“167户”；

指标2“受益脱贫户人数”年度指标值为“502人”；

指标3“受益一般户户数”年度指标值为“471户”；

指标4“受益一般户人数”年度指标值为“1273人”；

指标5“项目实施过程中带动当地就业人数”年度指标值为“大于等于60人”。

③生态效益指标

无。

④可持续影响指标

无。

（3）满意度指标

①服务对象满意度指标

指标1：“受益农户满意度”年度指标值为“大于等于95%”。

二、绩效自评工作开展情况

（一）自评开展范围

本次绩效自评从项目资金、项目产出、项目效益、服务对象满意度四个层面进行绩效评价。

（二）自评开展对象

伊吾县盐池镇人民政府2025年实施的哈密市伊吾县盐池镇骆驼养殖示范园配套设施项目及其所涉及的财政资金500.00万元。

（三）自评开展时间

2025年12月25日—2026年2月28日。

（四）自评开展方式

本项目绩效评价通过我单位自评、主管部门监管、财政部门审核的方式开展绩效评价工作。根据评价指标的具体情况，本项目以比较法和成本效益分析法为主、以因素分析法和公众评判法为辅开展绩效评价。

1.前期准备

2025年12月25日组成绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期研究，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。成员构成如下：

尚文杰任评价组组长，主要负责评价任务安排落实，整体协调推进，总体把控评价工作进度和质量。

评价组成员牛丽丽，主要负责项目资料收集、整理，完成绩效评价项目部分内容。

评价组成员章亚玲，主要负责财务资料收集、整理，完成绩效评价财务部分内容。

2.组织实施

2025年12月25日—2026年1月11日，自评工作进入实施阶段，评价组成员完成项目资料、财务资料的收集整理工作。

3.分析评价

2026年1月12日—1月25日，按照县财政对绩效自评工作要求，对照项目申报文本、年度绩效目标，对项目的执行情况、资金使用管理情况和项目产出情况进行了认真总结和自评，形成自评表和撰写绩效自评报告。

4.审核、评审、报送

2026年1月26日—2月28日，经主管部门和财政部门初审后，提交由县财政局、主管部门、实施单位指定专人组成的联合评审工作组，评审通过后，按要求进行报送。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

项目预算安排资金500.00万元，其中专项衔接资金298.40万元，县财政配套资金201.60万元。全年实际到位资金500.00万元，预算资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析

截至2025年12月底，该项目实际支出483.30万元，预算执行率96.66%。项目资金主要用于项目工程款420.14万元、前期费63.16万元。

结余资金16.7万元已全额上缴财政，后续根据质保情况按合同约定申请并安排支付。

3.项目资金管理情况分析

为进一步提升和巩固伊吾县乡村振兴工作成效，确保项目顺利实施，严格按照《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新财规〔2021〕11号）组织实施本项目。在项目资金的拨付上，严格把关，专款专用，严格按照“先预算审批，再支出审批”的原则，按项目进度通过国库集中支付，直接支付到项目实施单位，从源头上杜绝资金被挤占、挪用、截留，确保项目资金按时到位，使用到位，使有限的资金真正用到项目的建设上，使资金管理规范、运转有序，确保项目完成质量，最大限度发挥其社会和经济效益，确保资金安全高效，并按月与财政部门进行对账，随时掌握和监督资金拨付情况。

（二）绩效目标完成情况分析

本项目共设一级指标3个，二级指标6个，三级指标24个，已完成年度绩效指标22个，指标完成率91.67%。

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标完成情况

指标1“新建2米高围墙长度”年度指标值为“2000米”，指标全年实际完成2000米，指标完成率100%；

指标2“新建8米宽沥青道路长度”年度指标值为“670米”，指标全年实际完成670米，指标完成率100%；

指标3“新建6米宽沥青道路长度”年度指标值为“630米”，指标全年实际完成630米，指标完成率100%；

指标4“新建200立方米粪污收集池数量”年度指标值为“1座”，指标全年实际完成1座，指标完成率100%；

指标5“新建12米大门数量”年度指标值为“1个”，指标全年实际完成1个，指标完成率100%；

指标6“新建10米大门数量”年度指标值为“2个”，指标全年实际完成2个，指标完成率100%；

指标7“新建供水管网长度”年度指标值为“2230米”，指标全年实际完成2230米，指标完成率100%；

指标8“配套阀门井数量”年度指标值为“10个”，指标全年实际完成10个，指标完成率100%；

指标9“配套室外消火栓数量”年度指标值为“10个”，指标全年实际完成10个，指标完成率100%；

指标10“新增250KVA变压器数量”年度指标值为“8台”，指标全年实际完成8台，指标完成率100%；

指标11“新增10KV线路长度”年度指标值为“1400米”，指标全年实际完成1400米，指标完成率100%。

（2）质量指标完成情况

指标1“项目（工程）验收合格率”年度指标值为“100%”，指标全年实际完成100%，指标完成率100%；

指标2“项目（工程）量完工率”年度指标值为“100%”，指标全年实际完成100%，指标完成率100%。

（3）时效指标完成情况

指标1“项目（工程）开工时间”年度指标值为“2025年4月”，指标全年实际完成2025年4月，指标完成率100%；

指标2“项目（工程）完工时间”年度指标值为“2025年12月”，指标全年实际完成2025年10月，指标完成率100%。

（4）成本指标完成情况

指标1“工程费用”年度指标值为“小于等于422.36万元”，指标全年实际完成420.14万元，指标完成率99.47%；

指标2“工程建设其他费用”年度指标值为“小于等于60.73万元”，指标全年实际完成63.16万元，指标完成率104.00%；

指标3“预备费”年度指标值为“小于等于16.91万元，指标全年实际完成0万元，预备费是行业对预算编制要求，项目合同额足以覆盖发生变更、不可抗力或不可预料事项导致发生的费用，因此该指标认定完成率100%，不予扣分。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益指标完成情况

无。

（2）社会效益指标完成情况

指标1“受益脱贫户户数”年度指标值为“167户”，指标全年实际完成167户，指标完成率100%；

指标2“受益脱贫户人数”年度指标值为“502人”，指标全年实际完成502人，指标完成率100%；

指标3“受益一般户户数”年度指标值为“471户”，指标全年实际完成471户，指标完成率100%；

指标4“受益一般户人数”年度指标值为“1273人”，指标全年实际完成1273人，指标完成率100%；

指标5“项目实施过程中带动当地就业人数”年度指标值为“大于等于60人”，指标全年实际完成0人，指标完成率0%。

（3）生态效益指标完成情况

无。

（4）可持续影响指标完成情况

无。

3.满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：

受益农户满意度”年度指标值为“大于等于95%”，指标全年实际完成95%，指标完成率100%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步措施

（一）偏离绩效目标的原因

时效指标中的“项目（工程）完工时间”预期指标值“2025年12月”，实际完成值2025年10月，提前完成原因是按批复时间设定绩效目标，项目实际施工条件好，进度快，提前完工。

成本指标中的“工程建设其他费用”预期指标值“小于等于60.73万元”，实际完成值63.16万元，未完成原因是前期费设计不够准确。

成本指标中的“预备费”预期指标值“小于等于16.91万元”，实际完成值0万元，偏差原因预备费是行业对预算编制要求，项目实际未发生设计变更、不可抗力或不可预料事项导致发生的费用，因此该指标认定全部完成。

社会效益指标中的“项目实施过程中带动当地就业人数”预期指标值“大于等于60人”，实际完成值0人，未完成原因：一是前期用工计划计划设定过高，二是项目所在地人员不足。

（二）下一步改进措施

一是，做好前期调研和工作进度计划，合理申报和确定工期。

二是，做好项目前期调研论证，择优选择咨询单位，精准编制概预算。

三是，按项目实际情况核定用工，做好本地用工计划，同时加大招工宣传力度。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位通过项目资金执行情况、项目绩效指标完成情况等进行绩效自评，自评得分90.35分，评价等级优。

（一）自评结果拟应用情况

我单位通过实施项目绩效自评，检验了资金支出效率和效益，及时总结经验，改进管理措施，完善工作机制，为进一步提高资金管理水平、发挥项目资金效益起到了保障作用。接下来将自评结果报县财政局、乡村振兴局，按程序报县乡村振兴领导小组，为脱贫攻坚决策和分配财政专项衔接资金提供决策依据。同时由财政局纳入预算资金申请、调整财政支出方向、为安排以后年度预算提供重要依据。

（二）自评结果公开情况

按《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）文件要求，我单位将自评结果编入部门决算，并在伊吾县人民政府门户网站对应模块公开并接受社会监督。