## 绩效目标自评表
绩效目标自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 哈密市伊吾县盐池镇骆驼养殖示范园配套设施项目 |  | 项目负责人及电话 | 尚文杰（18160393366）
主管部门 |  |  | 伊吾县农业农村局 |  | 实施单位 | 伊吾县盐池镇人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 500 | 483.3 |  | 10 | 96.66% | 9.67
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 298.4 | 298.4 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 | 201.6 | 184.9 |  | - | 91.72% | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：新建2米高围墙约2000米，8米宽沥青道路约670米，6米宽沥青道路约630米,200立方米粪污收集池一座，12米大门1个，10米大门两个。 目标2：新建PE100级DN125供水管2230米，阀门井10个，室外消火栓10个。 目标3：新增250KVA变压器8台，新增10KV线路约1400米。 项目实施预期受益脱贫户167户502人，受益一般户471户1273，项目实施过程中预计带动本地就业人数60人，预期受益农户满意度达到95%及以上。 骆驼养殖作为当地的特色产业，具有独特的优势，通过本项目的实施，能够更好地整合和利用这些现有的产业优势，进一步优化资源配置，为骆驼养殖产业提供更加完善的发展环境，通过项目的建设，推动骆驼养殖产业向规模化、专业化、标准化方向发展，提高产业的整体竞争力，使当地的产业优势得到充分发挥，从而带动区域经济的增长。 |  |  |  | 截至2025年12月31日，项目已完成新建2米高围墙约2000米，8米宽沥青道路670米，6米宽沥青道路630米,200立方米粪污收集池一座，12米大门1个，10米大门两个；完成新建PE100级DN125供水管2230米，阀门井10个，室外消火栓10个；完成新增250KVA变压器8台，新增10KV线路约1400米。项目实施受益脱贫户167户502人，受益一般户471户1273，项目实施过程中带动本地就业人数60人，受益农户满意度95%。 通过本项目的实施，更好地整合和利用了这些现有的产业优势，进一步优化了资源配置，为骆驼养殖产业提供了更加完善的发展环境，推动了骆驼养殖产业向规模化、专业化、标准化方向发展，提高了产业的整体竞争力，使当地的产业优势得到了充分发挥，从而带动区域经济的增长。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：新建2米高围墙长度 | 2.8 | =2000米 | =2000米 | 2.8
|  |  | 指标2：新建8米宽沥青道路长度 | 2.8 | =670米 | =670米 | 2.8
|  |  | 指标3：新建6米宽沥青道路长度 | 2.8 | =630米 | =630米 | 2.8
|  |  | 指标4：新建200立方米粪污收集池数量 | 2.8 | =1座 | =1座 | 2.8
|  |  | 指标5：新建12米大门数量 | 2.8 | =1个 | =1个 | 2.8
|  |  | 指标6：新建10米大门数量 | 2.8 | =2个 | =2个 | 2.8
|  |  | 指标7：新建供水管网长度 | 2.8 | =2230米 | =2230米 | 2.8
|  |  | 指标8：配套阀门井数量 | 2.8 | =10个 | =10个 | 2.8
|  |  | 指标9：配套室外消火栓数量 | 2.8 | =10个 | =10个 | 2.8
|  |  | 指标10：新增250KVA变压器数量 | 2.8 | =8台 | =8台 | 2.8
|  |  | 指标11：新增10KV线路长度 | 2.8 | =1400米 | =1400米 | 2.8
|  | 质量指标 | 指标1：项目（工程）验收合格率 | 2.8 | =100% | =100% | 2.8
|  |  | 指标2：项目（工程）量完工率 | 2.8 | =100% | =100% | 2.8
|  | 时效指标 | 指标1：项目（工程）开工时间 | 2.8 | =2025年4月 | =2025年4月 | 2.8
|  |  | 指标2：项目（工程）完工时间 | 2.7 | =2025年12月 | =2025年10月 | 2.1 | 提前完成原因：按批复时间设定绩效目标，项目实际施工条件好，进度快，提前完工；改进措施：做好前期调研和工作进度计划，合理申报和确定工期。
|  | 成本指标 | 指标1：工程费用 | 2.7 | <=422.36万元 | =420.14万元 | 2.68
|  |  | 指标2：工程建设其他费用 | 2.7 | <=60.73万元 | =63.16万元 | 0 | 未完成原因：前期费设计不够准确；改进措施：做好项目前期调研论证，择优选择咨询单位，精准编制概预算。
|  |  | 指标3：预备费 | 2.7 | <=16.91万元 | =0万元 | 2.7 | 预备费是行业对预算编制要求，项目合同额足以覆盖发生变更、不可抗力或不可预料事项导致发生的费用，因此该指标认定完成率100%，不予扣分。
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 指标1：受益脱贫户户数 | 6 | =167户 | =167户 | 6
|  |  | 指标2：受益脱贫户人数 | 6 | =502人 | =502人 | 6
|  |  | 指标3：受益一般户户数 | 6 | =471户 | =471户 | 6
|  |  | 指标4：受益一般户人数 | 6 | =1273人 | =1273人 | 6
|  |  | 指标5：项目实施过程中带动当地就业人数 | 6 | >=60人 | =0人 | 0 | 未完成原因：一是前期用工计划计划设定过高，二是项目所在地人员不足；改进措施：按项目实际情况核定用工，做好本地用工计划，同时加大招工宣传力度。
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益农户满意度 | 10 | >=95% | =95% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 90.35