## 绩效目标自评表
绩效目标自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 哈密市伊吾县低氟边销茶购置项目 |  | 项目负责人及电话 | 代永忠（13999681285）
主管部门 |  |  | 伊吾县统战部 |  | 实施单位 | 伊吾县统战部
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 8 | 8 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 8 | 8 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | - | / | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 项目实施内容：购置并发放低氟边销茶1500克重数量2134块。 项目实施受益脱贫户及监测户数1067户、3072人。预期受益脱贫户和监测户满意度达到98%及以上。通过项目实施大力推广低氟边销茶，倡导“健康饮茶”“送茶入户”，遏制饮茶型低氟病的蔓延，坚定不移地贯彻落实习近平总书记以人民为中心的发展思想，时刻把人民群众身体健康放在首位，进一步强化推广低氟边销茶的正确引导作用，紧紧围绕铸牢中华民族共同体意识工作主线和战略任务，切实把推广低氟边销茶，倡导“健康饮茶”“送茶入户”工作作为重要的民生实事办好办实、落细落准，让党中央放心，让群众满意。 |  |  |  | 截至2025年12月31日，购置并发放低氟边销茶1500克重数量2134块。 项目实施受益脱贫户及监测户数1067户、3072人。受益脱贫户和监测户满意度98%。通过项目实施大力推广低氟边销茶，倡导“健康饮茶”“送茶入户”，遏制饮茶型低氟病的蔓延，坚定不移地贯彻落实习近平总书记以人民为中心的发展思想，时刻把人民群众身体健康放在首位，进一步强化推广低氟边销茶的正确引导作用，紧紧围绕铸牢中华民族共同体意识工作主线和战略任务，切实把推广低氟边销茶，倡导“健康饮茶”“送茶入户”工作作为重要的民生实事办好办实、落细落准，让党中央放心，让群众满意。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：购置并发放1500g低氟边销茶数量 | 12.5 | =2134块 | =2134块 | 12.5
|  | 质量指标 | 指标1：低氟边销茶购置验收合格率 | 12.5 | =100% | =100% | 12.5
|  | 时效指标 | 指标1：边销茶发放完成时间 | 12.5 | =2025年4月 | =2025年4月 | 12.5
|  | 成本指标 | 指标1：户均购茶成本 | 12.5 | <=74.98元 | =74.98元 | 12.5
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 指标1：受益脱贫户和监测户户数 | 10 | >=1067户 | =1067户 | 10
|  |  | 指标2：受益脱贫户和监测户人数 | 10 | >=3072人 | =3072人 | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 指标1：改善少数民族地区健康饮茶习惯 | 10 | 持续改善 | =持续改善 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益脱贫户和监测户满意度 | 10 | >=98% | =98% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 100