## 绩效目标自评表
绩效目标自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 哈密市伊吾县淖毛湖开发区二村农贸市场提升改造项目 |  | 项目负责人及电话 | 阿里浦江·苏来满（18399896789）
主管部门 |  |  | 伊吾县农业农村局 |  | 实施单位 | 伊吾县淖毛湖镇人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 100 | 82.5364 |  | 10 | 82.54% | 8.25
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 60 | 60 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 | 40 | 22.5364 |  | - | 56.34% | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：农贸市场门面房提升改造，主要是屋顶防水1500平方米，地面铺设地板砖800平方米、更换门17个、窗20扇，暖气片60个等； 目标2：农贸市场改造，主要是5米宽道路20米，场地平整700平方米等； 目标3：豆制品操作间地面、墙面、暖气提升改造等。 项目实施受益群众户数75户，受益群众人数263人。预期受益群众满意度达到95%及以上。 通过实施本项目有助于优化开发区产业结构，增强淖毛湖镇自我发展能力，增加农户的收入，改善群众生产生活条件。 |  |  |  | 截至2025年12月31日，项目完成农贸市场门面房提升改造，主要是屋顶防水1465.95平方米，地面铺设地板砖671.75平方米、更换门17个、窗20扇，暖气片60个等；完成农贸市场改造，主要是5米宽道路20米，场地平整462.65平方米等；完成豆制品操作间地面、墙面、暖气提升改造1项。项目实施受益群众户数75户，受益群众人数263人。受益群众满意度90%。 通过实施本项目有助于优化开发区产业结构，增强了淖毛湖镇自我发展能力，增加了农户的收入，改善了群众生产生活条件。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：屋顶防水面积 | 3.4 | =1500平方米 | =1465.95平方米 | 3.3228 | 未完成原因：设计内容有偏差，以能满足项目实际需求的施工量为准；改进措施：做好前期工程量设计，尽量减小设计偏差。
|  |  | 指标2：铺设地板砖面积 | 3.4 | =800平方米 | =671.75平方米 | 2.8549 | 未完成原因及改进措施同数量指标1
|  |  | 指标3：更换门数量 | 3.4 | =17个 | =17个 | 3.3
|  |  | 指标4：更换窗数量 | 3.4 | =20扇 | =20扇 | 3.3
|  |  | 指标5：暖气片改造数量 | 3.4 | =60个 | =60个 | 3.3
|  |  | 指标6：硬化道路长度 | 3.3 | =20米 | =20米 | 3.3
|  |  | 指标7：场地平整面积 | 3.3 | =700平方米 | =462.65平方米 | 2.1811 | 未完成原因及改进措施同数量指标1
|  |  | 指标8：豆制品操作间提升改造 | 3.3 | =1项 | =1项 | 3.3
|  | 质量指标 | 指标1：项目（工程）验收合格率 | 3.3 | =100% | =100% | 3.3
|  |  | 指标2：项目（工程）量完工率 | 3.3 | =100% | =100% | 3.3
|  | 时效指标 | 指标1：项目（工程）开工时间 | 3.3 | =2025年4月 | =2025年3月 | 2.97
|  |  | 指标2：项目（工程）完工时间 | 3.3 | =2025年12月 | =2025年5月 | 0 | 提前完成原因：按批复时间设定绩效目标，项目实际施工条件好，进度快，提前完工；改进措施：做好前期调研和工作进度计划，合理申报和确定工期。
|  | 成本指标 | 指标1：工程直接费用 | 3.3 | <=81.56万元 | =77.57万元 | 3.14
|  |  | 指标2：工程建设其他费用 | 3.3 | <=9.17万元 | =4.97万元 | 1.79 | 节约超20%原因：项目其他费用按批复投资结合设计编制设定，实际合同价较低；改进措施：一是在符合项目设计预算标准的前提下精准预算；二是结余资金已全额上缴财政。
|  |  | 指标3：预备费 | 3.3 | <=9.27万元 | =0万元 | 3.3 | 预备费是行业对预算编制要求，项目实际未发生设计变更、不可抗力或不可预料事项导致发生的费用，因此该指标认定完成率100%，不予扣分。
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 指标1：受益一般户户数 | 15 | >=75户 | =75户 | 15
|  |  | 指标2：受益一般户人数 | 15 | >=263人 | =263人 | 15
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益一般户满意度 | 10 | >=95% | =95% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 90.9088