## 绩效目标自评表
绩效目标自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 哈密市伊吾县吐葫芦乡文旅融合配套基础设施建设项目（宜居宜业村） |  | 项目负责人及电话 | 赵伟(18999687732)
主管部门 |  |  | 伊吾县农业农村局 |  | 实施单位 | 伊吾县吐葫芦乡人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 980 | 677.86 |  | 10 | 69.17% | 6.92
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 622 | 622 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 | 358 | 55.86 |  | - | 15.6% | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 项目内容包括新建污水处理站一座，排水管网3105米，提升改造给水管网3707米，入户电网及供暖改造及配套电力设施等。 项目实施预期受益一般户82户、233人，预期受益群众满意度达到98%及以上。 项目实施后，可以改善吐葫芦乡人居环境，为吐葫芦乡文旅融合奠定坚实的基础，提高群众幸福感、获得感。 |  |  |  | 截至2025年12月31日，项目完成新建污水处理站一座，排水管网3105米，提升改造给水管网3707米，入户电网及供暖改造及配套电力设施等暂未全部完成。 项目实施预期受益一般户82户、233人，受益群众满意度98%。 项目实施后，可以改善吐葫芦乡人居环境，为吐葫芦乡文旅融合奠定坚实的基础，提高群众幸福感、获得感。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：新建污水处理站数量 | 5 | =1座 | =1座 | 5
|  |  | 指标2：建设排水管网长度 | 5 | =3105米 | =3105米 | 5
|  |  | 指标3：提升改造给水管网长度 | 5 | =3707米 | =3707米 | 5
|  | 质量指标 | 指标1：项目（工程）验收合格率 | 5 | =100% | =0% | 0 | 未完成原因：电网、电力相关设备已采购完成，因施工第三方对房屋改造暂未完成，导致电网、电力无法入户，不符合验收条件。改进措施：已督促施工第三方加快改造，2026年符合施工条件后及时复工并开展完工验收。
|  |  | 指标2：项目（工程）量完工率 | 5 | =100% | =80% | 4 | 未完成原因及改进措施同质量指标1。
|  | 时效指标 | 指标1：项目（工程）开工时间 | 5 | =2025年3月 | =2025年7月 | 1.43 | 未完成原因：因前期涉路许可证办理耗时，未及时开工，整体工程量为完成。改进措施：前期手续办理完成后已及时开工，预计2026年6月底完工。
|  |  | 指标2：项目（工程）完工时间 | 5 | =2025年9月 | =0 | 0 | 未完成原因及改进措施同时效指标1。
|  | 成本指标 | 指标1：建安及设备购置费用 | 5 | <=852.86万元 | =632.35万元 | 3.71 | 未完成原因：按工程报送进度支付款项；改进措施：根据后续项目进度及时支付款项。
|  |  | 指标2：其他费用 | 5 | <=80.47万元 | =45.5万元 | 2.83 | 未完成原因和改进措施同成本指标1。
|  |  | 指标3：预备费 | 5 | <=46.67万元 | =0万元 | 5 | 预备费是行业对预算编制要求，项目实际未发生设计变更、不可抗力或不可预料事项导致发生的费用，因此该指标认定完成率100%，不予扣分。
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 指标1：受益一般户户数 | 15 | >=82户 | =82户 | 15
|  |  | 指标2：受益一般户人数 | 15 | >=233人 | =233人 | 15
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益一般户满意度 | 10 | >=98% | =98% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 78.89